## Respostas ao formulário 1
Carimbo de data/hora | Endereço de e-mail | 1. Projeto pertence a qual Instituto Federal de Educação? | 2. Natureza? | 3. Porte? | 4. Nome do Projeto? | 6. Unidade executora? | 7. Cidade? | 8. Estado? | 9. Ciclo de vida do Projeto | 11. Escopo com EAP (previsto e realizado) Ex.: Não informado | 12. Mês de início do projeto? | 13. Ano de início do projeto? | 14. Mês de encerramento do projeto? | 15. Ano de encerramento do projeto? | 16. Produtos e serviços entregues? | 17. Atividades? | 18. Equipe? | 19. Orçamento previsto? Ex.: Não informado | 20. Orçamento realizado? Ex.: Não informado | 21. Cronograma? Ex.: Não informado | 22. Riscos? | 23. Stakeholders? | 24. Processo de gerenciamento de mudanças? | 25. Plano de comunicação? | 26. Análise/observação qualitativa de cada projeto escolhido? | 27. Problemas? | 28. Propostas de solução para os problemas identificados? | 29. Observação? | 30. Ferramentas utilizadas para gestão do projeto? | 10. Marcos do Projeto | 5. Gerente do Projeto/Coordenador? | 31. Situação do projeto?
2019-03-14 22:04 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Administração | Médio | Melhoria da qualidade, disponibilidade e velocidade dos links com a Internet de todas as unidades do IFTO | Gabinete Reitor, Pró-Reitoria de Administração,Diretoria de TI | Araguaina, Araguatins, Colinas, Dianópolis, Formoso, Gurupi, Lagoa, Palmas, Paraiso, Pedro Afonso, Porto e Reitoria | Tocantins | Iniciação, Planejamento, Execução (aquisição), Monitoramento e Controle e Encerramento. Marcos: Licitação, Contratação, Implantação | adquirir link de internet diversificados visando atender demandas específicas de cada campi e Reitoria. | Março | 2015 | Dezembro | 2019 | Link de Internet | 1. Proceder à análise da necessidade de conectividade de cada unidade. 2. Realizar pesquisa de mercado para definir tecnologias. 3. Aprovar abertura de procedimento licitatório. 4. Contratação de fornecedores. 5. Início da execução dos serviços. | Gabinete do Reitor, Pró-Reitoria de Administração e Analistas da DTI | 2091360 | 0 | Inicia em fevereiro de 2019 com previsão de 60 meses | Licitação mal sucedida em razão de especificação técnica direcionada a apenas um prestador de serviços. Licitação deserta por falta de empresas interessadas em participar do certame. | Servidores Técnicos-Administrativos, Professores e Alunos | Não tem | Não tem | Embora o projeto seguir as instruções Normativas 04/2014 e 05/2017 e 01/2019 o projeto não realiza de forma detalhada a gestão dos riscos envolvidos no processo. | A gestão de riscos não abrange todas as fases da IN 04/2014 | Revisão do Projeto | Projeto complexo que exige atenção redobrada da equipe de TI no que diz respeito ao escopo, tempo, custo, qualidade e cliente. | Redmine
2019-03-14 22:16 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Administração | Médio | Modernização do parque tecnológico do IFTO | Diretoria de TI | Araguaina, Araguatins, Colinas, Dianópolis, Formoso, Gurupi, Lagoa, Palmas, Paraiso, Pedro Afonso, Porto e Reitoria | Tocantins | Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato | Adquirir equipamentos e softwares visando atender demandas administrativas e acadêmicas do IFTO | Janeiro | 2019 | Março | 2019 | Hardware e Software | Receber DOD, realizar estudo de viabilidade, criar termo de referência, realizar pesquisa de mercado, instruir processo, formalizar editar, realizar licitação, selecionar o fornecedor e realizar gestão contratual | DTI e PROAD | 256345.34 | 301345.39 | Início em janeiro e encerramento em março de 2019 | Inconsistências nas especificações técnicas gerando diversos questionamentos por parte dos licitantes. | Setores administrativos dos campi e Reitoria do IFTO | Não tem | Uso do SEI | Projeto com grande relevância para todas as áreas do IFTO | Número reduzido de empresas que participaram da licitação. | Ampla divulgação nos meios de comunicação | Projeto que ocasionou muitos transtornos em razão de diversos questionamentos feitos pelos participantes do processo licitatório. | Redmine
2019-03-14 22:25 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Administração | Grande | Ampliação de infraestrutura de cabeamento estruturado nos campi e Reitoria | Diretoria de TI | Araguaina, Araguatins, Colinas, Dianópolis, Formoso, Gurupi, Lagoa, Palmas, Paraiso, Pedro Afonso, Porto e Reitoria | Tocantins | Iniciação, Planejamento, Execução (aquisição), Monitoramento e Controle e Encerramento. Marcos: Licitação, Contratação, Implantação | Realizar registro de preço para contratação de empresa especializada em cabeamento estruturado. Planejamento de Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato | Setembro | 2015 | Setembro | 2019 | Ampliação da infraestrutura física de pontos de rede | Receber DOD, realizar estudo de viabilidade técnica no mercado, construir o termo de referência, realizar pesquisa de mercado, construir edital de licitação, realizar licitação, homologar vencedor, contratar fornecedor e gerenciar contrato | Diretoria de Tecnologia da Informação, Gabinete do Reitor e Pró-Reitoria de Administração | 435433.35 | 125457.45 | Inicia em Setembro de 2015 com previsão para encerramento em 60 meses | Impugnação do Edital, Falta de empresas especializada na prestação de serviços | Campi e Reitoria | Não tem | Não tem | Projeto com alto custo e risco | Pesquisa de mercado | Ampliar a divulgação do edital | Não se aplica | Redmine
2019-03-20 08:18 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Administração | Médio | Implantação de serviço de e-mail institucional | Diretoria de Informática | Palmas | Tocantins | Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento | Definição do serviço de correio eletrônico a ser utilizado pelo IFTO e disponibilizar para uso por parte dos servidores técnicos-administrativos e professores | Julho | 2015 | Julho | 2016 | Serviço de E-mail GSuites Google | 1. Proceder à análise do Decreto nº 8.135, de 4 de novembro de 2013, que determina utilização de uso do serviço de correio eletrônico próprio do governo. 2. Analisar as alternativas de serviço de correio eletrônico de acordo com o disposto no Decreto nº 8.135/2013. 3. Definir o serviço a ser utilizado. 4. Implantação da solução do serviço de correio eletrônico escolhido. 5. Testes da solução de serviço de correio eletrônico escolhido. 6. Disponibilização do serviço. | Servidores da área de infraestrutura de redes | Não houve tendo em vista que a ferramenta é gratuita. | Não houve tendo em vista que a ferramenta é gratuita. | Início: JUN/2015 e Fim: JUL/2016 | Indisponibilidade de serviço por parte do Google | Servidores Técnicos Administrativos e Professores | Não houve | Não houve | Projeto que teve impacto positivo na comunidade pelas facilidade e ferramentas disponibilizadas pelo Google. | Até a presente data não foram relatados | Não foram relatados | Projeto de grande utilidade para o IFTO | Redmine, SEI
2019-03-20 09:07 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Administração | Médio | Implementação de serviço de autenticação única e autorização centralizada para todos os sistemas de informação IFTO | Diretoria de Tecnologia da Informação | Palmas | Tocantins | Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento | Instalar um serviço de autenticação centralizada para autenticação de serviços e sistemas do IFTO | Março | 2015 | Janeiro | 2016 | Serviço de autenticação unificada através do Active Directory | 1. Instalação do Active Directory em todas as unidades do IFTO. 2. Estabelecer procedimento de sincronização entre ADs, de cada unidade do IFTO. 3. Scriar script de importação de usuários, unidade organizacional do SUP. 4. Estabelecer rotinas de atualizaçõa de usuários do SUAP. 5. Corrigir inconsistências nas unidades organizacionais do IFTO. 6. Criar script de importação de dados de alunos do SIGA-EDU. 7. Estabelecer rotinas de atualização de dados de alunos do SIGA-EDU. 8. Integração com SUAP. 9. Integração com o projeto CAFe. 10. Integração com o projeto Eduroam. 11. Integração SIGA-EPCT. | Servidores do setor de Infraestrutura de Redes | 63600 | 63600 | Início: MAR/2015 Fim: JAN/2016 | Indisponibilidade de servidor de autenticação de usuários | Servidores Técnicos-Administrativos e Professores | Não foi feito | Foi baseado em documentos compartilhados Google Drive | Projeto de grande relevância para a implantação de serviços e aplicações WEB | Alguns equipamentos apresentaram problemas físicos que indisponibilizaram a autenticação em algumas horas. | Configuração de infraestrutura para replicação em todos os servidores através do uso de VPN. | Necessário que a rede esteja operacional | Google Driver
2019-03-20 11:23 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Administração | Médio | Rede Metrotins-IFTO | Gabinete Reitor, Diretoria de Tecnologia da Informação | Palmas | Tocantins | Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento | Estabelecer parceria com a Metrotins / RNP para interligar o IFTO com outras instituições de ensino e pesquisa | Setembro | 2015 | Dezembro | 2015 | Link de comunicação de dados | 1. Definir os membros da comissão. 2. Publicar portaria nomeando servidores para representar o IFTO na Metrotins. 3. Proceder à análise de instrumentos legais para a celebração da parceria. 4. Elaboração da minuta. 5. Formalizar a parceria. | Gabinete Reitor, Procuradoria e Diretoria de Tecnologia da Informação | 5000 | R$ 0,00 por falta e formalização do convênio | Início: SET/2015 Fim: DEZ/2015 | Falta de formalização do convênio ocasionando interrupção de fornecimento de Internet | Servidores Técnicos-Administrativos, Professores e Alunos | Não formalizado | A comunicação deverá ser obrigatoriamente feita através de e-mail | Projeto responsável pelo fornecimento de internet para a maioria dos Campi do IFTO. | Falta de redundância em alguns casos | Configuração de anel ótico interligando toda a infraestrutura de comunicação de dados. | Projeto de alto impacto para o IFTO | Não sabe informar a ferramenta
2019-03-20 11:57 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Administração | Médio | Implantação do Datacenter no prédio da Reitoria | Gabinete Reitor, Pró-Reitoria de Administração, Diretoria de Tecnologia da Informação | Palmas | Tocantins | Planejamento da Contratação. Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato | Contratar empresa especializada em fornecimento de equipamentos, softwares, implantação e treinamento em soluções especializadas para Datacenter | Junho | 2015 | Maio | 2016 | 1. Storages. 2. Servidores 3. Softwares de Virtualização | 1. Realizar processo para contratação de solução de TI. 2. Contratação de fornecedores. 2. Instalação de equipamentos, serviços, licenças e softwares necessários. 3. Integração e configuração dos equipamentos e softwares. 4. Capacitar, no mínimo, dois servidores - STORAGE. 5. Capacitar, no mínimo, dois servidores - solução de backup em disco. 6. Capacitar, no mínimo, dois servidores - virtualização. 7. Implantar estrutura espelho de processamento e armazenamento de dados no Campus Palmas. 8. Migração de DNS e domínio. 9. Migração do site institucional. 10. Migração do SUAP. 11. Migração SIGA-EDU. 12. Migração Moodle - EaD. 13. Disponibilização de servidor WEB. | Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, Pró-Reitoria de Administração, Gabinete do Reitor e Diretoria de Tecnologia da Informação. | 1000000 | 1000000 | Início: JUN/2015 Fim: MAI/2016 | Falta de previsão orçamentária | Servidores Técnicos-Administrativos, Professores e Alunos | Não houve | Não houve | Projeto com impacto positivo no IFTO permitindo a implantação de diversos serviços essenciais para a realização de atividades administrativas. | Falta de permisão orçamentária | A aquisição foi fragmentada dando preferência ao essencial | Com pouco orçamento o IFTO conseguiu implantar o datacenter | Google Driver
2019-03-20 15:00 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Administração | Pequeno | Monitoramento de Link de Internet | Diretoria de Tecnologia da Informação | Araguaina, Araguatins, Colinas, Dianopolis, Gurupi, Formoso, Lagoa, Palmas, Paraiso, Porto e Reitoria | Tocantins | Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento. Marco: Instalação, Implantação | Disponibilizar software para monitoramento contínua da rede de comunicação de dados. Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento. | Dezembro | 2015 | Dezembro | 2019 | Software de monitoramento de rede. | 1. Análise dos softwares de monitoramento de rede. 2. Definição do software de monitoramento de rede. 3. Instalação do software de monitoramento de rede. 4.Integração do software com os ativos de rede. | Servidores da área de Infraestrutura de Redes | 0 | 0 | Início: DEZ/2015 Fim: DEZ/2019 | Indisponibilidade do link de comunicação entre os campi e Reitoria | Servidores Técnicos Administrativos, Professores e Alunos | Não | Não | Projeto agilizou o processo de verificação de problemas ocorridos na rede. | Atualização dos ativos de rede configurados no software | Monitoramento contínuo de alterações. | Projeto agilizou as respostas à incidentes ocorridos na rede de comunicação de dados. | Não foi utilizada nenhuma ferramenta
2019-03-20 16:53 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Administração | Médio | Outsourcing de Impressão | Gabinete Reitor, Pró-Reitoria de Administração, Diretoria de Tecnologia da Informação | Araguaina, Araguatins, Colinas, Dianópolis, Formoso, Gurupi, Palmas, Paraiso, Pedro Afonso, Porto e Reitoria | Tocantins | Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento. Licitação. Medição. Pagamento de Fatura | Disponibilizar impressoras e scanners para uso administrativo e acadêmico | Janeiro | 2014 | Dezembro | 2019 | Serviços de impressão de documentos | 1. Pesquisa de mercado. 2. Licitação para prestação de serviços. 3. Contratação de empresa vencedora do certame. 4. Gestão do Contrato. | Pró-Reitoria de Administração e Diretoria de Tecnologia da Informação | 342749.14 | R$ 32.157.18 | Início: JAN/2014 dez/2019 | Demora na resolução de problemas físicos no equipamento | Técnicos-Administrativos, Professores e Alunos | E-mail | E-mail | Projeto com alto custo para instituição | Mal dimensionamento da franquia de impressão | Redimensionamento da franquia de impressoras | Projeto está sendo analisado a sua viabilidade após a implantação do SEI | Google Driver
2019-03-20 18:00 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Administração | Pequeno | Aquisição de suprimentos de informática | Gabinete Reitor, Pró-Reitoria de Administração, Diretoria de Tecnologia da Informação | Araguatins, Araguaina, Colinas, Dianópolis, Gurupi, Formoso, Lagoa, Palmas, Paraiso, Porto, Reitoria | Tocantins | Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento. Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato | Adquirir materiais de informática visando atender demandas de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática | Fevereiro | 2019 | Setembro | 2019 | Materiais de Informática | 1. Planejamento de contratação. 2. Seleção do Fornecedor. 3. Gestão Contratual | Gabinete do Reitor, Pró-Reitoria de Administração, Diretoria de Tecnologia da Informação | 338736.39 | 0 | Início: FEV/2019 Fim: DEZ/2019 | Licitação deserta. Especificação erronea. Diversas impugnações por falta de clareza das especificações tpecnicas. | Técnicos-Administrativos, Professores, Alunos | Memorando, Sistema | E-mail, Sistema, Memorando | Projeto que impacta na prestação de serviços educacionais a comunidade. | Falta de empresas interessadas em participar no certame | Dar publicidade do edital em vários meios de comunicação. | Projeto que exige atenção na especificação técnica | Google Driver
2019-03-20 22:15 | mroa@cin.ufpe.br | IFRO | Ensino | Pequeno | Automatização da gerenciamento de biblioteca | Pró-Reitoria de Ensino, Diretoria de Tecnologia da Informação | Porto Velho | Rondônia | Iniciação, Planejamento, Execução (aquisição), Monitoramento e Controle e Encerramento | Criar comissão para pesquisar solução mais viável, segundo os requisitos necessários, adquirir, implantar, treinamento e manutenção. | Agosto | 2014 | Maio | 2017 | Sistema de informação de gerenciamento de Biblioteca - Gnuteca | Instalação, configuração, treinamento e suporte ao sistema | Comissão formada por membros da PROEN e DGTI | 72000 | 90000 | Início: AGO/2014 Fim: MAI/2017 | Menor nota na avaliação do MEC e desorganização e descontrole das biblioteca | Técnicos-Administrativos, Alunos, Comunidade, Governo Federal | Memorando | E-mail, Memorando, Telefone, Reuniões | Este projeto impacta na qualidade de serviços educacionais a comunidade. | Resistência e rotatividade de servidores para utilização do sistema. | Eventos motivacionais para conscientização e treinamentos on-line. | O projeto contribuiu muito para elevar o nível organizacional das bibliotecas e do IFRO como instituição. | Redmine, Planilha Eletrônica
2019-03-20 22:34 | pagl@cin.ufpe.br | IFAM | Ensino | Pequeno | Projeto Desenvolvendo habilidades de observação, participação, colaboração, integração entre alunos. | Assistência Estudantil | Humaita | Amazonas | Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento | Desenvolver habilidades de participação, colaboração, integração entre alunos subsidiando o acompanhamento pedagógico no IFAM – campus Humaitá, de forma que viabilize a participação dos estudantes na vida escolar. | Maio | 2017 | Dezembro | 2017 | Desenvolvimento de atividades de observação, participação, colaboração que promoveram integração entre estudantes, bem como dados estatísticos e descritivos sobre os mesmos quanto ao envolvimento e a participação nas aulas, apresentando ao setor pedagógico situações de estudantes que ficavam fora de sala de aula, não estavam uniformizados, e demais situações de pátio, estas informações serviram para o setor pedagógico realizar diversas intervenções junto aos docentes e discentes, buscando evitar reprovações e evasões dos estudantes. | Elaboração do Projeto, Selecionar os Discentes, Estimar os Custos do Projeto,Cronograma do Projeto, Monitoramento e Controle dos Bolsistas, Encerramento, Apresentação do Resultados | Docentes e Discentes dos Cursos técnicos Subsequentes e integrado | 4000 | 4000 | Início: MAI/2017 Fim: DEZ/2017 | Desinteresse dos Discentes, Atraso das Bolsas | Professores, Alunos | Não informado | WhatsApp, Reuniões | Projeto Relevante com propósito de atender os alunos em vulnerabilidade social | Falta de comunicação e seguir o cronograma | Meios de Comunicação, Organização e Controle | Projeto procurar evitar as evasões e reprovações objetivando a melhoria institucionalo dos seus discentes. | Planilha Eletrônica |  | Não informado
2019-03-21 09:45 | pagl@cin.ufpe.br | IFAM | Ensino | Pequeno | Protagonismo Juvenil: a voz dos alunos no cotidiano escolar. Integrado e Subsequente | Assistência Estudantil | Humaitá | Amazonas | Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento | Ações de apóio a permanência dos discentes na escola. | Maio | 2017 | Dezembro | 2017 | Acompanhamento sistemático e diário dos bolsistas que favoreceram o trabalho de intervenções e ações para o ano de 2018. | Elaboração do Projeto, Selecionar os Discentes, Estimar os Custos do Projeto,Cronograma do Projeto, Monitoramento e Controle dos Bolsistas, Encerramento, Apresentação do Resultados | Docentes e Discentes | 12800 | 9600 | Início: MAI/2017 Fim: DEZ/2017 | Abandono dos Discentes ao Projeto | Professores, Alunos | Não informado | WhatsApp, Reuniões | Acompanhar diariamente as atividades dos discentes | Como o projeto tenta atingir 300 alunos, o gerenciamento de todas as atividades fica inviável dar atenção necessária, por isso o projeto gastou menos do que estimou. | Reduzir o público alvo para gerenciar melhor as atividades dos discentes ou aumentar mais o número de participantes distribuindo melhor dando mais atenção aos discentes e suas atividades. | Embora o custo estimado tenha sido 12800, o valor realmente gasto com bolsas foi menor, contudo, atingiu a meta de mais de 80% dos 300 alunos que se esperava atingir. | Planilha Eletrônica |  | Não informado
2019-03-21 09:58 | pagl@cin.ufpe.br | IFAM | Ensino | Pequeno | Uma Pratica Social de Cooperação, nas disciplinas organização empresarial, marketing e empreendedorismo, nos cursos técnicos na forma integrado e subsequente, por meio do projeto de monitoria. | Assistência Estudantil | Humaitá | Amazonas | Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento | Os discentes-monitores apresentaram melhor desempenho individual; maior interesse dos discentes por temas atinentes as disciplinas; maior dinamismo nas atividades em grupo realizadas em sala de aula; a monitoria teve o papel de fazer possível a troca de experiências entre os discentes; maior participação dos alunos que apresentavam dificuldades em sala de aula, por meio dos trabalhos de orientação dos monitores; | Maio | 2017 | Dezembro | 2017 | feedback das dificuldades dos discentes, tornou-se mais explícito, pelo falto da relação de amizade dos discentes-monitores; contato dos discentes com conhecimentos básicos sobre a prática docente, por meio das simulações de exercícios práticos; os discentes-monitores tiveram contato com os colegas em sala de aula, por meio de um processo de comunicação e cooperação, de 1h por semana para cada disciplina do projeto. | Elaboração do Projeto, Selecionar os Discentes, Estimar os Custos do Projeto,Cronograma do Projeto, Monitoramento e Controle dos Bolsistas, Encerramento, Apresentação do Resultados | Docentes,Técnicos Administrativos e Discentes | 5600 | 5600 | Início: MAI/2017 Fim: DEZ/2017 | Falta de interação entre os docentes e alunos | Técnicos-Administrativos, Professores, Alunos | Não informado | WhatsApp, Reuniões | Com resultado pode-se ser feito uma nova abordagem dentro de sala de aula para com os alunos. | Comunicação, Tempo, Monitoramento das Atividades | Planejar melhor cada atividade e interação entre os stakeholders produzindo aos discentes a cooperação necessária. | Delimitar o número de turmas, utilizar ferramentas de gestão com Trello. | Planilha Eletrônica |  | Não informado
2019-03-21 10:07 | pagl@cin.ufpe.br | IFAM | Ensino | Pequeno | A Literatura Amazônica e sua influência para a compreensão da identidade do Humaitaense. Por uma confirmação documental a partir da leitura de História de submundo de Arthur Engracio. | Assistência Estudantil | Humaitá | Amazonas | Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento | identificarmos e comprovarmos as veracidades construídas por Arthur Engraceo, na descrição da obra “História de Submundo”. | Maio | 2017 | Maio | 2017 | diagnosticar a construção identitária da população de Humaitá tendo como referencia a obra "História de submundo " e a pesquisa de campo realizada com 10 pessoas que viveram em Humaitá no período áureo da borracha | Leitura da obra "História de submundo ",Pesquisa de Campo com 10 pessoas da cidade de Humaitá, Questionários | Docentes e Discentes | 2400 | 2400 | Início: MAI/2017 Fim: DEZ/2017 | Comunicação | Professores, Alunos | Não informado | WhatsApp, Reuniões | Desenvolver o lado cultural da pesquisa bibliográfica e de campo nos alunos | Tempo,Comunicação, amostra pequena com 10 pessoas, | Utilizar ferramentas de gerenciamento, de comunicação e entrega de relatórios semanais. | Amostra de pesquisa | Planilha Eletrônica |  | Não informado
2019-03-21 10:21 | pagl@cin.ufpe.br | IFAM | Ensino | Médio | Vencendo Desafios: Uma abordagem motivacional da oferta dos cursos oferecidos pelo IFAM para a rede pública fundamental e média de Humaitá-AM | Assistência Estudantil | Humaitá | Amazonas | Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento | Promover palestres sobre os diversos cursos oferecidos no IFAM, com vistas ao mercado de trabalho, por meio de ações motivacionais e valorização profissional para alunos da educação básica da rede pública de ensino de Humaitá | Maio | 2017 | Maio | 2017 | Total de 15 (quinze) apresentações, sendo 9 (nove) apresentações em 3 (três) escolas municipais (Irmã Carmem, Dom Bosco e Nossa Senhora do Carmo) e 6 (seis) apresentações em escolas estaduais (Gilberto Mestrinho, Álvaro Maia, Tancredo Neves, Plínio Ramos Coelho, Duque de Caxias e Marli de Carvalho) nos 3 (três) turnos (matutino, vespertino e noturno) de aula. Atingiu o público-alvo a estimativa é de aproximadamente 900 (novecentos) discentes participantes como ouvintes, entre alunos do ensino médio e fundamental, sendo 390 (trezentos e noventa) e 510 (quinhentos e dez), respectivamente. | Elaboração do Projeto, Selecionar os Discentes, Estimar os Custos do Projeto,Cronograma do Projeto, Monitoramento e Controle dos Bolsistas, Encerramento, Apresentação do Resultados | Docentes e Discentes | 10400 | 4200 | Início: MAI/2017 Fim: DEZ/2017 | Falta de interação entre os docentes e alunos, Abandono do Projeto | Professores, Alunos | Não informado | WhatsApp, Reuniões | O Projeto Vencendo Desafios 2017, terá 05 (cinco) metas a serem alcançadas: 1. Apresentar os cursos ofertados pelo IFAM A 8 (oito) escolas da rede pública de Humaitá; 2. Apresentar os cursos ofertados pelo IFAM para cerca de 200 (duzentos) alunos | Gerenciamento, Controle, Comunicação,Tempo | Visto o custo estimando em 10400, vê-se que os discentes municipais não tiveram interesse no projeto, portanto, é necessário diminuir o escopo do projeto visando atender de forma qualitivativa aos discentes. | Diminuir os número atendido pelo projeto, visto que atingiu menos de 50% do público alvo. | Planilha Eletrônica |  | Não informado
2019-03-21 10:28 | pagl@cin.ufpe.br | IFAM | Ensino | Pequeno | Monitoria de Física: Ciclo de comunicação entre os estudantes para proporcionar uma melhor compreensão da literatura fisicamente cientifica | Assistência Estudantil | Humaitá | Amazonas | Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento | Propiciar um melhor aproveitamento na disciplina de física e nas disciplinas de exatas. | Maio | 2017 | Dezembro | 2017 | Resultado foi os estudantes se sentirem mais motivados em apreender Física e com isso o aumento das notas na disciplina supracitada. Outro resultado importante foi a fabricação de vários experimentos didáticos de baixo custo, tendo em vista que não disponibilizamos de laboratório de Física. | Elaboração do Projeto, Selecionar os Discentes, Estimar os Custos do Projeto,Cronograma do Projeto, Monitoramento e Controle dos Bolsistas, Encerramento, Apresentação do Resultados | Docentes e Discentes | 5600 | 5600 | Início: MAI/2017 Fim: DEZ/2017 | Desinteresse dos Alunos, Falta de Aptidão à matéria | Professores, Alunos | Não informado | WhatsApp, Reuniões | Levando em consideração a complexidade da referida disciplina, foi possível ver o progresso dos alunos monitores. Esse apoio dos educandos em ajudar os colegas foi um fator importante, pois proporcionou a integração/socialização dos mesmos com os demais colegas dos anos anteriores. | Comunicação, Controle das atividades, Tempo | Utilizar ferramentas de controle, aprimorar a comunicação | Ampliar o projeto para outras disciplinas | Planilha Eletrônica |  | Não informado
2019-03-21 10:36 | pagl@cin.ufpe.br | IFAM | Ensino | Pequeno | Informática Educativa: aprender informática e ensinar com a informática | Assistência Estudantil | Humaitá | Amazonas | Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento | Atender e orientar todos os usuários discentes, servidores e colaboradores do campus em relação ao uso adequado e inteligente dos laboratórios de informática e dos recursos tecnológicos disponíveis | Maio | 2017 | Dezembro | 2017 | Atendimento e orientação satisfatórios. | Elaboração do Projeto, Selecionar os Discentes, Estimar os Custos do Projeto,Cronograma do Projeto, Monitoramento e Controle dos Bolsistas, Encerramento, Apresentação do Resultados | Docentes e Discentes | 6400 | 6400 | Início: MAI/2017 Fim: DEZ/2017 | Desinteresse dos Alunos, Acompanhamento das Atividades, Resultado inconclusivo. | Professores, Alunos | Não informado | WhatsApp, Reuniões | O resultado se mostrou inconclusivo, pois,não se sabe a quantidade de pessoas utilizadas na pesquisa. | Questionário, amostra de pessoas | Acompanhamento das Atividades, Ferramenta de Gerenciamento,Quantidade maior de pessoas entrevistadas | Aumentar o número de pessoas entrevistadas. | Planilha Eletrônica |  | Não informado
2019-03-21 15:33 | pagl@cin.ufpe.br | IFAM | Ensino | Pequeno | Intensivo preparatório para ingresso no ensino superior contemplando os alunos finalistas dos cursos técnicos na forma integrada do IFAM campus Humaitá | Assistência Estudantil | Humaitá | Amazonas | Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento | Contribuímos de forma efetiva para que os alunos finalistas dos cursos técnicos na Forma Integrada para o ingresso no ensino superior; | Maio | 2017 | Dezembro | 2017 | Identificaram fatores que contribuir na aprendizagem das disciplinas como matemática, física e química; realizar aulas interativas envolvendo a participação do discente | Elaboração do Projeto, Selecionar os Discentes, Estimar os Custos do Projeto,Cronograma do Projeto, Monitoramento e Controle dos Bolsistas, Encerramento, Apresentação do Resultados | Docentes e Discentes | 4800 | 4800 | Início: MAI/2017 Fim: DEZ/2017 | Abandono dos Discentes | Professores, Alunos | Não informado | WhatsApp, Reuniões | Oportunizou alcançar o objetivo principal desse projeto que o ingresso no ensino superior. | Não Informado | Envolver mais Disciplinas | Nenhuma | Planilha Eletrônica |  | Não informado
2019-03-22 10:04 | mra3@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Médio | Aquisição de Storage para o DataCenter | Diretoria de Tecnologia da Informação | Manaus | Amazonas | Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento. Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor | Adquirir Storage visando atender demandas de armazenamento de dados no DataCenter | Agosto | 2016 | Dezembro | 2016 | Storage | 1. Planejamento de contratação. 2. Seleção do Fornecedor. 3. Gestão Contratual | Gabinete do Reitor, Pró-Reitoria de Administração, Diretoria de Tecnologia da Informação | 96799 | 96799 | Início: AGO/2016 Fim: DEZ/2016 | Licitação deserta. Especificação errônea. Diversas impugnações por falta de clareza das especificações técnicas. | Técnicos-Administrativos, Professores, Alunos | Não informado | Não informado | Este projeto impacta segurança dos dados institucionais. | Falta de empresas interessadas em participar no certame | Dar publicidade do edital em vários meios de comunicação. | Projeto que exige atenção na especificação técnica | Planilha Eletrônica |  | Não informado
2019-03-22 16:54 | mra3@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Implantação do SIG | Gabinete Reitor, Pró-Reitoria de Administração, Diretoria de Tecnologia da Informação | Manaus | Amazonas | Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento. Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato | Informatizar os processos administrativos e acadêmicos da instituição | Agosto | 2014 | Agosto | 2018 | Sistema Integrado de Gestão | Receber DOD, realizar estudo de viabilidade técnica no mercado, construir o termo de referência, realizar pesquisa de mercado, construir edital de licitação, realizar licitação, homologar vencedor, contratar fornecedor e gerenciar contrato | Diretoria de Tecnologia da Informação, Gabinete do Reitor e Pró-Reitoria de Administração | 2202366.44 | 1278311.36 | Início: AGO/2014 Fim: AGO/2018 | Abandono do contrato, redução orçamentária, não cumprimento dos prazos acordados. | Técnicos-Administrativos, Professores, Alunos, Comunidade | Não informado | Não informado | Projeto de grande relevância para a implantação da gestão integrada da instituição. | Atraso na implantação dos módulos | Acompanhamento do cronograma e das responsabilidades dos stakeholders | Projeto complexo que exige atenção redobrada da equipe de TI no que diz respeito ao escopo, tempo, custo, qualidade e cliente. | Planilha Eletrônica |  | Não informado
2019-03-25 10:47 | mra3@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Pequeno | Contratação de link de internet para Reitoria | Gabinete Reitor, Pró-Reitoria de Administração, Diretoria de Tecnologia da Informação | Manaus | Amazonas | Iniciação, Planejamento, Execução (aquisição), Monitoramento e Controle e Encerramento. Marcos: Licitação, Contratação, Implantação | adquirir link de internet visando termos uma redundância para os serviços alocados no Data center na Reitoria. | Abril | 2018 | Novembro | 2018 | Link de internet | Proceder à análise da necessidade de conectividade 2. Realizar pesquisa de mercado para definir tecnologias. 3. Aprovar abertura de procedimento licitatório. 4. Contratação de fornecedores. 5. Início da execução dos serviços. | Gabinete do Reitor, Pró-Reitoria de Administração e Analistas da DTI | 185000 | 35850 | Inicia em Dezembro de 2018 com previsão de 12 meses | Licitação mal sucedida em razão de especificação técnica direcionada a apenas um prestador de serviços. Licitação deserta por falta de empresas interessadas em participar do certame. | Técnicos-Administrativos, Professores, Alunos, Comunidade | Não informado | Não informado | Embora o projeto seguir as instruções Normativas 04/2014 e 05/2017 e 01/2019 o projeto não realiza de forma detalhada a gestão dos riscos envolvidos no processo. | Falta de empresas interessadas em participar no certame | Dar publicidade do edital em vários meios de comunicação. | Projeto que exige atenção na especificação técnica | Planilha Eletrônica |  | Não informado
2019-03-25 14:04 | rfc2@cin.ufpe.br | IFAM | Extensão | Pequeno | Educação fiscal no contexto social | Pró-Reitoria de Extensão, Pró-Reitoria de Pesquisa | São Gabriel da Cachoeira | Amazonas | Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento | Promover a Educação Fiscal no Contexto Social no Interior do Amazonas | Julho | 2017 | Dezembro | 2018 | Conhecimento à comunidade no que se refere à questões fiscais | Elaboração de plano de Ensino, Capacitação e Certificação | Pró-reitoria de Extensão, Servidores e Alunos do Campus São Gabriel da Cachoeira - IFAM | Não Informado | Não Informado | Início Julho de 2018 a Dezembro de 2018 | Falta de Recursos Tecnológicos : Laboratório, Internet | Técnicos-Administrativos, Professores, Alunos, Comunidade, Governo Municipal | E-mail | E-mail, WhatsApp, Telefone, Reuniões | Não informado | Falta de infra estrutura tecnológica para a capacitação | Parceria com os governos municipal e estadual para suprir a demanda. | Não Informado | Planilha Eletrônica |  | Não informado
2019-03-26 18:14 | mra3@cin.ufpe.br | IFAM | Ensino | Pequeno | PIT – Eletrônico | Diretoria de Tecnologia da Informação | Manaus | Amazonas | Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento | Informatizar o processo de Planejamento Individual | Janeiro | 2018 | Março | 2018 | PIT – Eletrônico | Levantamento das demandas alinhado a legislação vigente, configuração, treinamento e suporte. | Analistas da DGTI e Pró-Reitoria de Ensino | Sistema desenvolvido na DGTI | Sistema desenvolvido na DGTI | Início: JAN/2018 Fim: MAR/2018 | Tempo | Técnicos-Administrativos, Professores, Governo Federal | Não informado | Não informado | Projeto com grande relevância para Pró-Reitoria de Ensino para atender a legislação | Comunicação, Controle das atividades, Tempo | Acompanhamento das Atividades, Ferramenta de Gerenciamento | Informatizar o processo de Planejamento Individual melhorando as atividades do ensino | Planilha Eletrônica |  | Não informado
2019-03-26 20:46 | mra3@cin.ufpe.br | IFAM | Ensino | Pequeno | Portal EAD | Pró-Reitoria de Ensino, Diretoria de Tecnologia da Informação, EAD | Manaus | Amazonas | Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento | Desenvolver um portal para informes e noticias para a comunidade de educação a distância do IFAM | Março | 2017 | Maio | 2017 | Portal da EAD | Desenvolvimento, Instalação, configuração, treinamento e suporte ao portal | Analistas da DGTI | Desenvolvido na DGTI | Desenvolvido na DGTI | Início: MAR/2017 e Fim: MAI/2017 | Tempo e comunicação | Técnicos-Administrativos, Professores, Alunos, Comunidade | Não informado | Não informado | Projeto que teve impacto positivo na comunidade pelas facilidade de acesso as informações da EAD. | Comunicação, Controle das atividades, Tempo | Acompanhamento das Atividades, Ferramenta de Gerenciamento | Projeto de relevância para a educação a distância | Planilha Eletrônica |  | Não informado
2019-03-26 21:33 | mra3@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Médio | Autenticação Integrada | Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, Diretoria de Tecnologia da Informação | Manaus | Amazonas | Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento | Integrar todos os sistema e campi a base de usuários do IFAM | Abril | 2017 | Abril | 2019 | Serviço de autenticação unificada através do Active Directory | 1. Instalação do Active Directory em todas as unidades do IFAM. 2. Estabelecer procedimento de sincronização entre ADs, de cada unidade do IFAM. 3. Criar script de importação de usuários, unidade organizacional . 4. Estabelecer rotinas de atualizações de usuários. 5. Corrigir inconsistências nas unidades organizacionais do IFAM. 6. Criar script de importação de dados de alunos do Q-acadêmico. 7. Estabelecer rotinas de atualização de dados de alunos do Q-acadêmico. 8. Integração com SIGA. 9. Integração com o projeto CAFe. | Servidores do setor de Infraestrutura de Redes e Soluções de TI da Reitoria e equipe de TI dos Campi. | Atividades desenvolvidas pelas equipes de TI | Atividades desenvolvidas pelas equipes de TI | Inicio:ABR/2017 Termino:ABR/2019 | Indisponibilidade de servidor de autenticação de usuários | Técnicos-Administrativos, Professores, Alunos, Comunidade | Não informado | Não informado | Projeto de grande relevância para a implantação de serviços e aplicações WEB | Alguns equipamentos apresentaram problemas físicos que indisponibilizaram a autenticação em algumas horas. Link de internet inoperante | Configuração de infraestrutura para replicação em todos os servidores através do uso de VPN. Contratação de link de internet de backup(redundância). | Necessário que a rede de dados esteja operacional | Planilha Eletrônica |  | Não informado
2019-03-26 21:56 | rfc2@cin.ufpe.br | IFAM | Pesquisa | Pequeno | Energia Solar: Conhecendo, aplicando e preservando. | Pró-Reitoria de Extensão, Pró-Reitoria de Pesquisa | São Gabriel da Cachoerira | Amazonas | Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento | Energia Solar: Conhecendo Teoria e Prática | Maio | 2017 | Dezembro | 2017 | Placas Solares para a comunidade | 1 - Capacitação Teoria e Prática de como montar placas de de energia solar | Pró-reitoria de Extensão, Coordenação de Extensão , Alunos e comunidade | Não Informado | Não Informado | Início : Maio de 2017; Fim Dezembro de 2017 | Falta de Recursos, equipamentos | Técnicos-Administrativos, Professores, Alunos, Comunidade | E-mail, Memorando | E-mail, WhatsApp, Memorando, Telefone, Reuniões | Falta de matérias para aulas práticas | Não informado | Parcerias com governo estadual e municipal | Não Informado | Google Driver, Planilha Eletrônica |  | Não informado
2019-03-26 22:24 | rfc2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Aquisição de Prestadora de Serviço para Manutenção SIG - UFRN | Gabinete Reitor, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, Diretoria de Tecnologia da Informação | Manaus | Amazonas | Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento | Processo de contratação de empresa prestadora de serviços para suporte, manutenção e customização sistema SIG - UFRN | Janeiro | 2019 | Junho | 2019 | Termo de Referencia e Edital para Licitação e Contatro | Estudo de Viabilidade, Análise de Riscos, | Direção de TI, Pró-reitoria de Administração | 15000000 | A definir | Inicio : Janeiro de 2019, Fim? Julho de 2019 | Falta de Orçamento, Falência da empresa prestadora de serviços | Técnicos-Administrativos, Governo Federal | E-mail, Memorando, Sistema | E-mail, Sistema, Memorando, Reuniões | Embora o projeto seguir as instruções Normativas 04/2014 e 05/2017 e 01/2019 o projeto não realiza de forma detalhada a gestão dos riscos envolvidos no processo. | A gestão de riscos não abrange todas as fases da IN 04/2014 | CheckList e para verificar a conformidade legal com a IN 04 | Não definido | Google Driver, Trello, Planilha Eletrônica |  | Não informado
2019-03-27 20:32 | mra3@cin.ufpe.br | IFAM | Ensino | Pequeno | Ambiente Virtual de Aprendizagem | Pró-Reitoria de Ensino, Diretoria de Tecnologia da Informação, EAD | Manaus | Amazonas | Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento | Remodelar o ambiente virtual e implantar a versão 3 do moodle | Maio | 2017 | Julho | 2017 | Ambiente Virtual Moodle versão 3 | Instalação, configuração, treinamento e suporte ao ambiente virtual | Analistas da DGTI | Sistema de Código Aberto e implantado pelo DGTI | Sistema de Código Aberto e implantado pelo DGTI | Início: MAI/2017 e Fim: JUL/2017 | Tempo e comunicação | Técnicos-Administrativos, Professores, Alunos, Comunidade | Não informado | Não informado | Atualização da tecnologia | Comunicação, Controle das atividades, Tempo | Acompanhamento das Atividades, Ferramenta de Gerenciamento | Projeto de relevância para a educação a distância | Planilha Eletrônica |  | Não informado
2019-03-27 21:00 | mra3@cin.ufpe.br | IFAM | Ensino | Pequeno | Repositório Institucional | Pró-Reitoria de Ensino, Diretoria de Tecnologia da Informação, Biblioteca | Manaus | Amazonas | Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento | Implantação do DSPACE para teses e dissertações | Junho | 2017 | Setembro | 2017 | Repositório Institucional | Instalação, configuração, treinamento e suporte. | Analistas de TI | Sistema de Código Aberto e implantado pelo DGTI | Sistema de Código Aberto e implantado pelo DGTI | Início: JUN/2017 e Fim: SET/2017 | Tempo e comunicação | Técnicos-Administrativos, Professores | Não informado | Não informado | Projeto de grande relevância para o ensino | Comunicação, Controle das atividades, Tempo | Acompanhamento das Atividades, Ferramenta de Gerenciamento | Dspace para inserir teses e dissertações. | Planilha Eletrônica |  | Não informado
2019-03-27 21:19 | mra3@cin.ufpe.br | IFAM | Ensino | Pequeno | Sistema de Diploma - Pós Graduação | Pró-Reitoria de Ensino, Pró-Reitoria de Pesquisa, Diretoria de Tecnologia da Informação | Manaus | Amazonas | Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento | Registrar todos os diplomas de pós –graduação como livro ata | Outubro | 2017 | Novembro | 2017 | Sistema para registrar diplomas | Instalação, configuração, treinamento e suporte. | Analistas de TI | Sistema Desenvolvido na DGTI | Sistema Desenvolvido na DGTI | Início: OUT/2017 e Fim: NOV/2017 | Tempo e comunicação | Técnicos-Administrativos, Professores, Alunos | Não informado | Não informado | Projeto de grande relevância para o programa de pós-graduação | Comunicação, Controle das atividades, Tempo | Acompanhamento das Atividades, Ferramenta de Gerenciamento | Sistema para registros dos diplomas da pós-graduação como ata | Planilha Eletrônica |  | Não informado
2019-03-27 21:47 | mra3@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Obra de Construção do Bloco de 10 Salas de Aula | Gabinete Reitor, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional | Parintins | Amazonas | Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento | Construção de 10 salas de aulas no Campus de Parintins | Março | 2018 | Março | 2019 | Salas de aula | Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento. Licitação.Contratação, Construção e Medição. | Gabinete, PRODIN, PROPLAD e o Diretor do Campus | 1715971.39 | 1793281.6 | Início: MAR/2018 Fim: JAN/2019 | Licitação mal sucedida em razão de especificação técnica direcionada a apenas um prestador de serviços. Licitação deserta por falta de empresas interessadas em participar do certame.Impugnação do Edital. | Técnicos-Administrativos | Não informado | Não informado | Projeto com alto custo para instituição | Aditivo de tempo | Utilizar ferramentas de controle para acompanhamento do andamento da obra | Projeto de relevância para a comunidade acadêmica | Planilha Eletrônica |  | Não informado
2019-03-27 21:58 | mra3@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Obra de Construção do Auditório | Gabinete Reitor, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional | Lábrea | Amazonas | Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento | Construção de um Auditório no Campus de Lábrea | Junho | 2018 | Maio | 2019 | Auditório | Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento. Licitação.Contratação, Construção e Medição. | Gabinete, PRODIN, PROPLAD e o Diretor do Campus | 1299999.99 | 1390649.61 | Início: JUN/2018 Fim: MAI/2019 | Licitação mal sucedida em razão de especificação técnica direcionada a apenas um prestador de serviços. Licitação deserta por falta de empresas interessadas em participar do certame.Impugnação do Edital. | Técnicos-Administrativos | Não informado | Não informado | Projeto com alto custo para instituição | Aditivo de tempo | Utilizar ferramentas de controle para acompanhamento do andamento da obra | Projeto de relevância para a comunidade acadêmica | Planilha Eletrônica |  | Não informado
2019-03-27 23:06 | rfc2@cin.ufpe.br | IFAM | Extensão | Pequeno | Empresa Junior de Consultoria na Área de Engenharia Civil | Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, Pró-Reitoria de Extensão | Manaus | Amazonas | Opção 1 | Empresa Júnior na área de construção civil | Janeiro | 2018 | Dezembro | 2018 | Empresa júnior implantada no campus Manaus Centro | Elaboração do projeto, Capacitação para os alunos, Abertura da Empresa Junior | Alunos, Técnicos Administrativos e Professores | Não Informado | Não Informado | Inicio Janeiro de 2018, Fim Dezembro de 2018 | Não Informado | Técnicos-Administrativos, Professores, Alunos, Comunidade | E-mail, Memorando, Sistema | E-mail, WhatsApp, Sistema, Memorando, Telefone, Reuniões | Projeto Relevante com propósito de atender os alunos do curso de Engenharia Civil | Pesquisa de mercado | Não informado | Não Informado | Google Driver, Trello, Planilha Eletrônica |  | Não informado
2019-03-28 10:30 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Participação, Perfil e Perspectiva das Mulheres Acadêmicas em Cursos de Tecnologia em IES da Cidade de Araguaína. Uma Análise Estatística de Dados. | Pró-Reitoria de Pesquisa, Coordenação de Curso | Araguaina | Tocantins | Edital, Seleção, Construção, Apresentação e Encerramento | Participação, Perfil e Perspectiva das Mulheres Acadêmicas em Cursos de Tecnologia em IES da Cidade de Araguaína. Uma Análise Estatística de Dados. | Maio | 2017 | Outubro | 2017 | Artigo | Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa de campo | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | Não informado | Não informado | Falta de comunicação | Não informado | Falta de transparência nas ações realizads | Não informado | Seleção, Construção e Apresentação | Gildemberg da Cunha Silva
2019-03-28 10:42 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Arroz de sequeiro submetido a dose crescentes de nitrogênio | Pró-Reitoria de Pesquisa | Araguatins | Tocantins | Edital, Seleção, Construção, Apresentação e Encerramento | Não informado | Agosto | 2017 | Julho | 2018 | Artigo, Painel, Poster | Pesquisa Bibliográfica, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados, Construção de artigo | Alunos | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | Não informado | Não informado | Não informado | Falta de comunicação, Não informado | Realizar o gerenciamento da comunicação | Não informado | Não informado | Seleção, Construção e Apresentação | Idelfonso Colares de Freitas
2019-03-28 11:08 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | A resposta do capim-Mombaça submetido a doses crescentes de fósforo no Extremo Norte do Tocantins. | Pró-Reitoria de Pesquisa | Araguatins | Tocantins | Edital, Seleção, Construção, Apresentação e Encerramento | Não informado | Agosto | 2017 | Julho | 2018 | Artigo, Painel, Poster | Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa de campo, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados, Construção de artigo | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto com pouca divulgação | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Seleção, Construção e Apresentação | Samuel de Deus da Silva
2019-03-28 11:13 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Estudo limnológico e parâmetros de qualidade da água em pisciculturas da mesorregião do bico do papagaio | Pró-Reitoria de Pesquisa | Araguatins | Tocantins | Edital, Seleção, Construção, Apresentação e Encerramento | Não informado | Agosto | 2016 | Junho | 2017 | Artigo, Painel, Poster | Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa de campo, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados, Construção de artigo | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Seleção, Construção e Apresentação | Diego Rene Sens
2019-03-28 11:17 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Diagnóstico ambiental do córrego taquari em Araguatins-TO | Pró-Reitoria de Pesquisa | Araguatins | Tocantins | Edital, Seleção, Construção, Apresentação e Encerramento | Não informado | Agosto | 2017 | Maio | 2018 | Artigo, Painel, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa de campo, Entrevistas, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados, Diagnóstico | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | Não informado | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Realizar o gerenciamento da comunicação, Dar publicidade as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Seleção, Construção e Apresentação | Thiago de Loiola Araújo e Silva
2019-03-28 11:20 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Mapeamento e sistematização das experiências agroecológicas e agroindustriais dos assentamentos rurais da microrregião de Araguatins-TO | Pró-Reitoria de Pesquisa | Araguatins | Tocantins | Edital, Seleção, Construção, Apresentação e Encerramento | Não informado | Agosto | 2017 | Julho | 2018 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa de campo, Entrevistas, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Realizar o gerenciamento da comunicação, Dar publicidade as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Seleção, Construção e Apresentação | Erica Ribeiro de Sousa Simonetti
2019-03-28 11:23 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Produção de mudas de alface em diferentes tipos de substratos | Pró-Reitoria de Pesquisa | Araguatins | Tocantins | Edital, Seleção, Construção, Apresentação e Encerramento | Não informado | Agosto | 2017 | Julho | 2018 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa de campo, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados, Construção de artigo | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Seleção, Construção e Apresentação | Roberta de Freitas Souza Lobo
2019-03-28 11:27 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Sistema em nuvem para troca e descarte de aparelhos eletrônicos e tecnológicos | Pró-Reitoria de Pesquisa | Formoso do Araguaia | Tocantins | Edital, Seleção, Construção, Apresentação e Encerramento | Não informado | Maio | 2017 | Maio | 2019 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados, Construção e Software | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Seleção, Construção e Apresentação | Arnaldo Coelho Teixeira Júnior
2019-03-28 11:30 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Efeito inibitório de óleos essenciais sobre fungos associados a sementes de soja | Pró-Reitoria de Pesquisa | Formoso do Araguaia | Tocantins | Edital, Seleção, Construção, Apresentação e Encerramento | Não informado | Fevereiro | 2017 | Fevereiro | 2020 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa de campo, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados, Construção de relatórios, Construção de artigo | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Seleção, Construção e Apresentação | Douglas José Daronch
2019-03-28 11:34 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Elasticidade Automática de Recursos NFV Utilizando Controle Fuzzy em Plataforma Minimalista. | Pró-Reitoria de Pesquisa | Formoso do Araguaia | Tocantins | Edital, Seleção, Construção, Apresentação e Encerramento | Não informado | Fevereiro | 2016 | Fevereiro | 2019 | Software, Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa documental, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Seleção, Construção e Apresentação | Émerson Rogério Alves Barea
2019-03-28 11:36 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Construindo o conhecimento: desenvolvimento e implantação do sistema Formoso EAD, um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) de ensino a distância para a FUNCEF e CAMPUS AVANÇADO FORMOSO DO ARAGUAIA – IFTO. | Pró-Reitoria de Pesquisa | Formoso do Araguaia | Tocantins | Edital, Seleção, Construção, Apresentação e Encerramento | Não informado | Fevereiro | 2016 | Fevereiro | 2019 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Seleção, Construção e Apresentação | Iury Gomes de Oliveira
2019-03-28 11:40 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Aplicação de técnicas avançadas de engenharia de software na modernização do sistema de diários de classe do centro universitário UNIRG | Pró-Reitoria de Pesquisa | Formoso do Araguaia | Tocantins | Edital, Seleção, Construção, Apresentação e Encerramento | Não informado | Fevereiro | 2016 | Fevereiro | 2019 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa de campo, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional, Projeto com poucas contribuições para a região | Atualização sobre o status do projeto, Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Seleção, Construção e Apresentação | Joaquim Martins Scavone
2019-03-28 11:43 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Atividade residual de (IMAZAPYR+IMAZAPIC) sobre melancia (Citrullus lanatus), semeada em sucessão ao arroz irrigado, sistema CLEARFIELD | Pró-Reitoria de Pesquisa | Formoso do Araguaia | Tocantins | Edital, Seleção, Construção, Apresentação e Encerramento | Não informado | Fevereiro | 2016 | Fevereiro | 2019 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa de campo, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Seleção, Construção e Apresentação | Manuel Delintro de Castro Neto
2019-03-28 11:46 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Melancia (Citrullus lanatus) como Espécie Bioindicadora da atividade residual de (imazapyr + imazapyc) | Pró-Reitoria de Pesquisa | Formoso do Araguaia | Tocantins | Edital, Seleção, Construção, Apresentação e Encerramento | Não informado | Fevereiro | 2016 | Fevereiro | 2019 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Seleção, Construção e Apresentação | Manoel Delintro de Castro Neto
2019-03-28 11:49 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Comportamento de herbicidas utilizados no sistema clearfield de cultivo de arroz irrigado | Pró-Reitoria de Pesquisa | Formoso do Araguaia | Tocantins | Edital, Seleção, Construção, Apresentação e Encerramento | Não informado | Maio | 2017 | Maio | 2020 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa de campo, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Atualização sobre o status do projeto, Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Seleção, Construção e Apresentação | Manoel Delintro de Castro Neto
2019-03-28 11:52 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Ensino de Computação Indígena: Canal de Preservação Cultural e Afirmação Identitária dos Javaés da Aldeia Canoanã, em Formoso do Araguaia | Pró-Reitoria de Pesquisa | Formoso do Araguaia | Tocantins | Edital, Seleção, Construção, Apresentação e Encerramento | Não informado | Fevereiro | 2016 | Fevereiro | 2019 | Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa documental, Pesquisa de campo, Entrevistas, Coleta de dados, Análise de dados, Construção de artigo | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Seleção, Construção e Apresentação | Márcia Moreira Custódio
2019-03-28 11:55 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Mapeamento da fertilidade do solo em área de várzea em Formoso do Araguaia | Pró-Reitoria de Pesquisa | Formoso do Araguaia | Tocantins | Edital, Seleção, Construção, Apresentação e Encerramento | Não informado | Fevereiro | 2017 | Fevereiro | 2020 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa de campo, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Seleção, Construção e Apresentação | Rodrigo José da Silva
2019-03-28 11:59 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Estudo sobre a efetividade das políticas públicas de inclusão digital em escolas de nível fundamental no município de Formoso do Araguaia | Pró-Reitoria de Pesquisa | Formoso do Araguaia | Tocantins | Edital, Seleção, Construção, Apresentação e Encerramento | Não informado | Fevereiro | 2017 | Fevereiro | 2020 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa documental, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados, Construção de artigo | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Seleção, Construção e Apresentação | Virginia de Sousa Venega
2019-04-01 09:07 | mra3@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Obra de Construção da Unidade de Produção (UEP) - Modalidade Aquicultura | Gabinete Reitor, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional | PRESIDENTE FIGUEIREDO | Amazonas | Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato | Não informado | Janeiro | 2019 | Maio | 2019 | Unidade de Produção (UEP) - Modalidade Aquicultura | 1. Planejamento de contratação. 2. Seleção do Fornecedor. 3. Gestão Contratual | Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento. Licitação.Contratação, Construção e Medição. | 235309.29 | Não informado | nício: JAN/2019 Fim: MAI/2019 | Tempo insuficiente para execução das atividades do projeto, Inexistência de recursos orçamentários | Técnicos-Administrativos, Sociedade Civil | Não informado | Não informado | Projeto de grande relevância para o ensino | Atualização sobre o status do projeto, Falta de comunicação | Realizar o gerenciamento do tempo, Realizar o gerenciamento da comunicação | Não informado | Planilha Eletrônica | Licitação, Contratação, Implantação | Não informado
2019-04-01 09:13 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Dinâmica populacional e coleta massal do cascudo preto em arroz irrigado no Tocantins | Pró-Reitoria de Pesquisa | Lagoa da Confusão | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Junho | 2017 | Março | 2018 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa de campo, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados, Construção de artigo | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | Não informado | Não informado | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Jardel Barbosa dos Santos
2019-04-01 09:18 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Produção de melão (curcumis melo L.) sob doses de nitrogênio e gesso agrícola no cerrado tocantinense | Pró-Reitoria de Pesquisa | Lagoa da Confusão | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Agosto | 2017 | Maio | 2018 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Reinaldo Ferreira Medeiros
2019-04-01 09:22 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Tecnologias para aumento de produtividade da cultura da mandioca | Pró-Reitoria de Pesquisa | Lagoa da Confusão | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Julho | 2017 | Junho | 2018 | Artigo, Painel, Poster | Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa de campo, Entrevistas, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Jardel Barbosa dos Santos
2019-04-01 09:26 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Tecnologia de produção e uso de subprodutos da agroindústria para melhorar a qualidade da silagem de cana de açúcar para ruminantes | Pró-Reitoria de Pesquisa | Pedro Afonso | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Agosto | 2015 | Agosto | 2017 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Darley Oliveira Cutrim
2019-04-01 09:35 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Avaliação de híbridos de brachiaria para o desenvolvimento sustentável dos estados do Tocantins e do Pará | Pró-Reitoria de Pesquisa | Pedro Afonso | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Maio | 2016 | Maio | 2018 | Artigo, Painel, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | Não informado | Não informado | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Esdras Henrique da Silva
2019-04-01 09:41 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Implantação da abacaxicultura por agricultores familiares de Pedro Afonso-TO: como alternativa para diversificação agrícola. | Pró-Reitoria de Pesquisa | Pedro Afonso | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Agosto | 2016 | Julho | 2017 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Mírian Peixoto Soares da Silva
2019-04-01 09:44 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Produção integrada de peixe nativo e não nativo da bacia Tocantins-Araguaia com cultivo hidropônico de hortaliças | Pró-Reitoria de Pesquisa | Pedro Afonso | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Agosto | 2017 | Julho | 2018 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Antônio Carlos Silveira Gonçalves
2019-04-01 09:47 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Produção de olerícolas a pleno sol e sob estufas na cidade de Pedro Afonso | Pró-Reitoria de Pesquisa | Pedro Afonso | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Agosto | 2016 | Agosto | 2017 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Maria de Paula Soares da Silva
2019-04-01 09:51 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Eficiência agronômica, participação de assimilados e rebrota de genótipos de capim-braquiária sob aplicação de fósforo | Pró-Reitoria de Pesquisa | Pedro Afonso | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Junho | 2016 | Junho | 2018 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados, Construção de artigo | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Não identificado | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Murilo Vargas da Silveira
2019-04-01 09:55 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Diversidade genética e avaliação de desempenho agronômico de acessos de feijão caupi sob diferentes lâminas de irrigação no município de Pedro Afonso-TO | Pró-Reitoria de Pesquisa | Pedro Afonso | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Maio | 2017 | Maio | 2019 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados, Construção de artigo | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Aline da Silva Santos
2019-04-01 09:59 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Artesanato de capim dourado: estratégias de divulgação dos produtos para maximização de geração de renda do povo indígena xerente | Pró-Reitoria de Pesquisa | Pedro Afonso | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Maio | 2017 | Maio | 2019 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados, Construção de artigo | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Mírian Peixoto Soares da Silva
2019-04-01 10:02 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Utilização de antibióticos ionóforos, não-ionóforos e promotor de crescimento na suplementação de novilho nelore na fase de recria e terminação | Pró-Reitoria de Pesquisa | Colinas do Tocantins | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Agosto | 2016 | Julho | 2018 | Software, Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Raphael Pavesi Araujo
2019-04-01 10:05 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Sisrouting: sistema de roteamento de ônibus escolar, melhorias no sistema de mapas de locaçizações | Pró-Reitoria de Pesquisa | Colinas | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Maio | 2017 | Julho | 2018 | Software, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Entrevistas, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade, Governo Municipal | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Vilson Soares de Siqueira
2019-04-01 10:09 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Caracterização da fauna edáfica em monocultivos e consórcio de feijão-caupi e milho utilizando diferentes lâminas de irrigação | Pró-Reitoria de Pesquisa | Colinas | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Agosto | 2017 | Maio | 2018 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados, Construção de artigo | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Carmen Maria Coimbra Manhães
2019-04-01 10:12 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Avaliação de híbridos de Brachiaria para o desenvolvimento sustentável no estado do Tocantins | Pró-Reitoria de Pesquisa | Colinas | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Maio | 2017 | Maio | 2019 | Artigo, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa de campo, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Esdras Henrique da Silva
2019-04-01 10:15 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Análise e acompanhamento do preço da cesta básica em Dianópolis - TO | Pró-Reitoria de Pesquisa | Dianópolis | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Agosto | 2016 | Agosto | 2018 | Artigo, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa de campo, Entrevistas, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Elismar Dias Batista
2019-04-01 10:18 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Memória: História: uma crontribuição paa a criação de acervo histórico e memória do Campus Dianópolis/IFTO | Pró-Reitoria de Pesquisa | Dianópolis | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Agosto | 2016 | Agosto | 2018 | Artigo, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa documental, Entrevistas, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Graciene Reis de Sousa
2019-04-01 10:21 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Modelagem Computacional da temperatura do ar para o município de Dianópolis-TO | Pró-Reitoria de Pesquisa | Dianópolis | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Agosto | 2016 | Agosto | 2018 | Software, Artigo, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Dificuldade de comunicação | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional, Projeto importante para a região | Falta de publicidade das atividades do projeto | Realizar o gerenciamento de riscos, Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Marcelo Brandão Monteiro dos Santos
2019-04-01 10:25 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | A Dialética da Fronteira: a dinâmica entre comunidades tradicionais e a expansão da monocultura de soja na microrregião de Dianópolis-TO | Pró-Reitoria de Pesquisa | Dianópolis | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Agosto | 2016 | Agosto | 2018 | Artigo, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa de campo, Entrevistas, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Michell Leonard Duarte de Lima Tolentino
2019-04-01 10:28 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Composição Florística e estrutural de um fragmento de cerrado sensu stricto em Dianópolis-TO | Pró-Reitoria de Pesquisa | Dianópolis | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Junho | 2016 | Junho | 2018 | Artigo, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados, Diagnóstico | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Virgílio Lourenço da Silva Neto
2019-04-01 10:33 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Análise do potencial erosivo das chuvas na bacia do Rio Manuel Alves | Pró-Reitoria de Pesquisa | Dianópolis | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Abril | 2015 | Abril | 2018 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa de campo, Entrevistas, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Virgílio Lourenço da Silva Neto
2019-04-01 10:52 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Indicação de procedência: alternativa sustentável para produção de frutas no sudeste do estado do Tocantins | Pró-Reitoria de Pesquisa | Dianópolis | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Setembro | 2014 | Setembro | 2017 | Artigo, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados, Diagnóstico | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Realizar o gerenciamento da comunicação, Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Eduardo Carvalho dias
2019-04-01 11:06 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Comportamento pluvial na Bacia do Rio Manuel Alves da Natividade | Pró-Reitoria de Pesquisa | Dianópolis | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Maio | 2017 | Maio | 2019 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados, Diagnóstico | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Virgílio Lourenço da Silva Neto
2019-04-01 11:10 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Diagnose e manejo de nematoide das galhas Meloidogyne spp. em áreas de cultivo de soja no sudeste do Tocantins, região do MATOPIBA | Pró-Reitoria de Pesquisa | Dianópolis | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Maio | 2017 | Maio | 2019 | Artigo, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Fábia Silva de Oliveira Lima
2019-04-01 11:16 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Desenvolvimento de um aplicativo móvel para a comercialização de frutas e hortaliças do perímetro Manuel Alves no mercado consumidor de Dianópolis-TO | Pró-Reitoria de Pesquisa | Dianópolis | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Maio | 2017 | Maio | 2019 | Software, Artigo, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados, Construção de artigo | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de comunicação, Falta de publicidade das atividades do projeto | Realizar o gerenciamento da comunicação, Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Eduardo Carvalho Dias
2019-04-01 11:52 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | O consumo de álcool entre estudantes adolescentes e jovens do Instituto Federal do Tocantins, Campus Dianópolis, TO: prevalência e os fatores associados | Pró-Reitoria de Pesquisa | Dianópolis | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Maio | 2017 | Maio | 2019 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Coleta de dados, Análise de dados | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de comunicação, Falta de publicidade das atividades do projeto | Realizar o gerenciamento da comunicação, Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Maria Adriana Santos Carvalho
2019-04-01 11:57 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Produção de vinho utilizando frutas típicas do Cerrado Tocantinense | Pró-Reitoria de Pesquisa | Gurupi | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Agosto | 2017 | Julho | 2018 | Artigo, Painel, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Entrevistas, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de comunicação, Falta de publicidade das atividades do projeto | Realizar o gerenciamento da comunicação, Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Fabyana Aparecida Soares
2019-04-01 14:52 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Produtividade na indústria da construção civil em Gurupi-TO | Pró-Reitoria de Pesquisa | Gurupi | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Agosto | 2017 | Julho | 2018 | Artigo, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Realizar o gerenciamento da comunicação, Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Professor, Mauro Luiz Erpen
2019-04-01 14:56 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Avaliação da qualidade de leite cru comercializado informalmente em feiras livres no município de Gurupi-TO | Pró-Reitoria de Pesquisa | Gurupi | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Agosto | 2017 | Julho | 2018 | Artigo, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados, Construção de artigo | Alunos | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de comunicação, Falta de publicidade das atividades do projeto | Realizar o gerenciamento da comunicação, Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Ricardo Alencar Libório
2019-04-01 15:05 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Variabilidade espacial da disponibilidade de matéria seca do pasto como ferramenta para o planejamento forrageiro de bovinos | Pró-Reitoria de Pesquisa | Gurupi | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Agosto | 2017 | Julho | 2018 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de comunicação, Falta de publicidade das atividades do projeto, Não identificado | Realizar o gerenciamento da comunicação, Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Sabino Pereira da Silva Neto
2019-04-01 15:09 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Estudo analítico da constituição florística do componente arbóreo do IFTO - Campus Palmas | Pró-Reitoria de Pesquisa | Palmas | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Maio | 2015 | Maio | 2017 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Realizar o gerenciamento da comunicação, Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Maria Lucimar de Oliveira Souza
2019-04-01 15:12 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | O ensino de eletromagnetismo por meio da integração entre atividades experimentais e computacionais: contribuições para o entendimento da indução | Pró-Reitoria de Pesquisa | Palmas | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Maio | 2015 | Maio | 2017 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados, Diagnóstico | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Professores, Alunos, Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de comunicação, Falta de publicidade das atividades do projeto | Realizar o gerenciamento da comunicação, Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | José Jorge Vale Rodrigues
2019-04-01 15:15 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Monitoramento socioambiental da atividade pesqueira em comunidades tradicionais do Tocantins | Pró-Reitoria de Pesquisa | Palmas | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Abril | 2015 | Março | 2017 | Software, Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Entrevistas, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados, Diagnóstico | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de comunicação, Não identificado | Realizar o gerenciamento da comunicação, Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Sylvia Salla Setubal
2019-04-01 15:18 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Análise e síntese de controladores robustos chaveados baseados em LMIs | Pró-Reitoria de Pesquisa | Palmas | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Outubro | 2015 | Setembro | 2017 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de comunicação, Não identificado | Realizar o gerenciamento da comunicação, Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Wallyson Alves de Souza
2019-04-01 15:20 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Aproveitamento de resíduos sólidos urbanos para a geração de energia no Tocantins | Pró-Reitoria de Pesquisa | Palmas | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Outubro | 2015 | Setembro | 2017 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa de campo, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados, Diagnóstico | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Dificuldade de comunicação | Professores, Alunos | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de comunicação, Falta de publicidade das atividades do projeto | Realizar o gerenciamento da comunicação, Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Marcelo endes Pedroza
2019-04-01 15:26 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Estudo do conforto térmico em protótipos construídos com tojolodos | Pró-Reitoria de Pesquisa | Palmas | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Agosto | 2015 | Julho | 2017 | Artigo, Painel, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Dificuldade de comunicação | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de comunicação, Falta de publicidade das atividades do projeto | Realizar o gerenciamento da comunicação, Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Mariana Brito de Lima
2019-04-01 15:37 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Modelo de Gestão de risco aplicado a norma AS/NZS 4360 de Gestão de risco no APL Manuel Alves, Dianópolis-TO | Pró-Reitoria de Pesquisa | Palmas | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Julho | 2015 | Julho | 2017 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de comunicação, Falta de publicidade das atividades do projeto | Realizar o gerenciamento da comunicação, Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Philipe Farias Ferreira
2019-04-01 16:09 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Otimização multi-objetivo aplicada à máquina de vetores de suporte - SVM | Pró-Reitoria de Pesquisa | Palmas | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Abril | 2016 | Abril | 2018 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Construção de artigo | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Professores, Alunos, Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional, Projeto com poucas contribuições para a região | Falta de comunicação, Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Carlos Eduardo da Silva Santos
2019-04-01 16:24 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Identificação de atual cenário da modelagem da informação da construção civil em Palmas - TO | Pró-Reitoria de Pesquisa | Palmas | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Maio | 2016 | Março | 2017 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Elen Oliveira Vianna
2019-04-01 17:04 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Plataforma de monitoramento de condicionadores de ar no Campus Palmas | Pró-Reitoria de Pesquisa | Palmas | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Maio | 2016 | Maio | 2018 | Software, Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Marcus André Pereira Oliveira
2019-04-01 17:08 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Matemática aplicada ao gerenciamento de riscos corporativos | Pró-Reitoria de Pesquisa | Palmas | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Agosto | 2016 | Fevereiro | 2018 | Artigo, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Tiago Bandeira Castro
2019-04-01 17:11 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Análise de degradação térmica de concretos convencionais com diferentes relações água/aglomerantes submetidos a alta temperatura | Pró-Reitoria de Pesquisa | Palmas | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Agosto | 2016 | Agosto | 2018 | Artigo, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa de campo, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados, Diagnóstico | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Moacyr Salles Neto
2019-04-01 17:24 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Palmas-TO: as referências de memória gastronômica em uma cidade de formação recente | Pró-Reitoria de Pesquisa | Palmas | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Agosto | 2016 | Agosto | 2017 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa de campo, Entrevistas, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados, Diagnóstico | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Geruza Aline Erig
2019-04-01 17:28 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Gêneros discursivos e(m) representações sociais no âmbito institucional e midiático: os escândalos de currupção e os deputadores federais e senadores do Tocantins | Pró-Reitoria de Pesquisa | Palmas | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Agosto | 2016 | Agosto | 2018 | Artigo, Painel, Poster | Pesquisa Bibliográfica, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Carina Aparecida Lima de Souza
2019-04-01 17:31 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Qualidade de vida no trabalho dos servidores do IFTO - Campus Palmas | Pró-Reitoria de Pesquisa | Palmas | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Agosto | 2017 | Agosto | 2019 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Não identificado | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Candice Cristiane Barros Santana Novaes
2019-04-01 17:33 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Classificação de demandas por afinidades | Pró-Reitoria de Pesquisa | Palmas | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Junho | 2017 | Maio | 2019 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Marcos Balduino de Alvarenga
2019-04-01 17:36 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Análise da Educação Profissional em Turismo ofertado no brasil, com foco no Tocantins: do perfil ofertado ao perfil desejado pelo mercado | Pró-Reitoria de Pesquisa | Palmas | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Agosto | 2017 | Agosto | 2019 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa de campo, Entrevistas, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados, Diagnóstico, Construção de artigo | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | Não informado | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Janaina Maria Aires
2019-04-01 17:40 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Planejamento e organização de eventos: uma análise da gesta do divino espírito santo em Natividade - Tocantins | Pró-Reitoria de Pesquisa | Palmas | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Maio | 2017 | Maio | 2019 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa de campo, Entrevistas, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados, Diagnóstico, Construção de artigo | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Flávio Roldão
2019-04-01 17:44 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Educação, Filosofia, trabalho e tecnologia e suas interfaces com a formação humana e docente | Pró-Reitoria de Pesquisa | Palmas | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Junho | 2017 | Junho | 2019 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados, Diagnóstico | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade, IFTO | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Mary Lúcia Gomes Silveira de Senna
2019-04-01 17:48 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Educação inclusiva para deficientes visuais a partir de audioiteração via software e percepção tátil de impressões 3D | Pró-Reitoria de Pesquisa | Palmas | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Maio | 2017 | Abril | 2019 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Estudo de caso, Entrevistas, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados, Diagnóstico | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade, IFTO | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Fabio Silveira Vidal
2019-04-01 17:51 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Modelagem baseado no sistema Toyota de Produção (STP) e Teoria das Restrições (TOC) para análise e diagnóstico empresarial | Pró-Reitoria de Pesquisa | Paraiso | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Agosto | 2014 | Setembro | 2019 | Artigo, Painel, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Construção de artigo | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade, IFTO | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Núbia Adriane da Silva
2019-04-01 17:54 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Pesquisa | Pequeno | Diversidade genética em soja submetidas a diferentes níveis e épocas de desfolhas na região da Amazônia Legal | Pró-Reitoria de Pesquisa | Paraiso | Tocantins | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Não informado | Maio | 2017 | Abril | 2019 | Artigo, Painel, Poster, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Construção de artigo | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Comunidade, IFTO | E-mail | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Não informado | Edital, Inscrição, Pré-Seleção, Seleção, Resultado, Execução e Encerramento | Paulo Victor Gomes Sales
2019-04-01 20:42 | mra3@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Obra de Construção do IFAM/Campus Eirunepé | Gabinete Reitor, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, Pró-Reitoria de Ensino | EIRUNEPÉ | Amazonas | Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato, Iniciação, Planejamento, Construção e Encerramento | não informado | Outubro | 2017 | Maio | 2019 | Construção do Campus Eirunepé | Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento. Licitação.Contratação, Construção e Medição. | Técnico Administrativo | 6207287.35 | 6396007.72 | Início: OUT/2017 Fim: MAI/2019 | Tempo insuficiente para execução das atividades do projeto, Indisponibilidade de infraestrutura, Dificuldade de comunicação | Técnicos-Administrativos, Sociedade Civil, Governo Federal | Não informado | Não informado | Projeto importante para a região | Falta de comunicação, Falta de recursos orçamentários | Realizar o gerenciamento do tempo, Realizar o gerenciamento da comunicação | Projeto de relevância para o município | Planilha Eletrônica | Licitação, Contratação, Implantação | Não informado
2019-04-02 10:09 | mra3@cin.ufpe.br | IFAM | Extensão | Pequeno | Uma horta em casa esco-LAR | Pró-Reitoria de Extensão | Coari | Amazonas | Edital, Seleção, Construção, Apresentação e Encerramento | Não informado | Junho | 2018 | Dezembro | 2018 | Relatório Técnico | Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa de campo, Entrevistas, Coleta de dados | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Professores, Alunos, Comunidade | Não informado | E-mail | Projeto divulgado no site institucional | Atualização sobre o status do projeto, Falta de comunicação, Falta de publicidade das atividades do projeto | Realizar o gerenciamento da comunicação, Dar publicidade para as atividades do projeto | Não informado | Planilha Eletrônica | Seleção, Construção e Apresentação | Professor | Concluído
2019-04-03 08:19 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Extensão | Médio | 9 Jornada de Iniciação Científica e Extensão - JICE | Pró-Reitoria de Extensão | Palmas | Tocantins | Edital, Planejamento, Execução e Encerramento | Oferta de mini-cursos, oficinas, palestras, roda de conversa, workshop | Fevereiro | 2018 | Outubro | 2018 | Relatório Técnico | Construção de relatórios | Alunos, Professor (es), Técnico Administrativo | 193280 | 193280 | INICIO: FEV/2018 FIM: OUT/2018 | Não informado | Técnicos-Administrativos, Professores, Alunos, Comunidade | E-mail, Sistema | E-mail, WhatsApp, Sistema, Memorando, Telefone, Reuniões | Projeto divulgado no site institucional, Projeto importante para a região | Falta de recursos orçamentários | Realizar o gerenciamento de custos | Projeto de grande importância para o IFTO | Planilha Eletrônica | Edital, Planejamento, Execução e Encerramento | Pro-Reitora da Extensão | Concluído
2019-04-03 08:36 | mra3@cin.ufpe.br | IFAM | Extensão | Pequeno | Arranjo produtivo local da piscicultura e sua contribuição para o ensino e aprendizagem no contexto do Curso Técnico em Recursos Pesqueiros do Instituto Federal do Amazonas - Campus Coari | Pró-Reitoria de Extensão | Coari | Amazonas | Edital, Seleção, Construção, Apresentação e Encerramento | Seleção, Construção e Apresentação | Junho | 2018 | Dezembro | 2018 | Relatório Técnico | Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa de campo, Coleta de dados, Análise de dados, Avaliação de dados, Construção de relatórios | Alunos, Professor (es) | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Professores, Alunos, Comunidade | Não informado | Não informado | Projeto importante para a região | Falta de publicidade das atividades do projeto | Dar publicidade para as atividades do projeto | não informado | Planilha Eletrônica | Não informado | Professor | Concluído
2019-04-03 08:40 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Extensão | Médio | Revista de Extensão | Pró-Reitoria de Extensão | Palmas | Tocantins | Edital, Planejamento, Execução e Encerramento | Entrevista, Relato de Experiência e Artigo | Outubro | 2017 | Outubro | 2018 | Artigo, Documento Eletrônico | Entrevistas, Construção de artigo, Relato de Experiência | Alunos, Professor (es), Técnico Administrativo, Pró-Reitoria de Extensão | Não informado | Não informado | INICIO: OUT/2017 FIM: OUT/2018 | Inexistência de recursos orçamentários | Técnicos-Administrativos, Professores, Alunos, Comunidade | E-mail, Sistema | E-mail, Sistema, Memorando | Projeto divulgado no site institucional | Falta de recursos orçamentários | Realizar o gerenciamento de custos | Projeto de visibilidade para ações de extensão | Planilha Eletrônica | Edital, Planejamento, Execução e Encerramento | Pró-Reitora de Extensão | Concluído
2019-04-03 09:02 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Extensão | Pequeno | Projeto alvorada: inclusão social e produtiva de pessoas egressas do sistema prisional | Pró-Reitoria de Extensão | Palmas | Tocantins | Edital, Planejamento, Execução e Encerramento | Capacitação Inicial, Capacitação, Incubação | Julho | 2017 | Janeiro | 2019 | Painel, Poster, Relatório Técnico, Documento Eletrônico | Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa documental, Pesquisa de campo, Estudo de caso, Entrevistas, Construção de relatórios, Construção de artigo | Docente, Tutor, Coordenador Administrativo, Coordenador Pedagógico, Profissionais da Administração, Profissionais do Financeiro e Estagiários | 647610 | 647610 | INICIO: JUL/2017 FIM: JAN/2019 | Não informado | Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, Defensoria Pública, Departamento penitenciário nacional | E-mail, Memorando, Sistema | E-mail, Memorando, Telefone, Reuniões | Projeto com pouca divulgação, Projeto importante para a região | Falta de recursos orçamentários, Falta de publicidade das atividades do projeto | Realizar o gerenciamento de cursos | Projeto importante para a região | Planilha Eletrônica | Capacitação Inicial, Capacitação, Incubação | Pró-Reitoria de Extensão | Concluído
2019-04-03 10:48 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Extensão | Médio | Escola de Conselhos: formação inicial e continuada de conselheiros tutelares e de direitos da criança e do adolescente | Pró-Reitoria de Extensão | Palmas | Tocantins | Edital, Planejamento, Execução e Encerramento | Formação inicial e continuada de aproximadamente 4.500 conselheiros tutelares e de direitos da criança e adolescente por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem - EAD | Abril | 2018 | Dezembro | 2018 | Software, Painel, Poster, Relatório Técnico | Construção de relatórios, Construção de artigo | Alunos, Professor (es), Técnico Administrativo | Não informado | Não informado | INICIO: ABR/2018 FIM: DEZ/2018 | Inexistência de recursos orçamentários | Técnicos-Administrativos, Professores, Alunos, Comunidade, Sociedade Civil | E-mail, Memorando, Sistema | E-mail, Sistema, Memorando, Reuniões | Projeto importante para a região | Falta de recursos orçamentários | Realizar o gerenciamento de riscos, Relizar o gerenciamento de riscos | Projeto importante para o estado | Planilha Eletrônica | Contratação da Equipe, Aquisição de material de consumo, Distribuição de equpamentos e apostilas, Montagem do ambiente virtual de aprendizagem, Gravação e edição de videoaulas, transmissão das aulas, oferta do curso, finalização do curso e certificação | Pró-Reitoria de Extensão | Encerrado
2019-04-03 10:59 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Extensão | Pequeno | Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins | Pró-Reitoria de Extensão | Palmas | Tocantins | Início, Participação, Encerramento | Participação na Agrotins | Maio | 2018 | Maio | 2018 | Palestras e Apresentações | Construção de relatórios, Palestras e apresentações | Alunos, Professor (es), Coordenador de Curso | Não informado | Não informado | INICIO: MAIO/2018 FIM: MAIO/2018 | Inexistência de recursos orçamentários | Comunidade, Sociedade Civil, Governo Municipal | E-mail, Sistema | E-mail, Sistema, Memorando | Projeto importante para a região | Falta de recursos orçamentários | Realizar o gerenciamento de custos | Não informado | SEI, Planilha Eletrônica | Início, Fim | Pró-Reitoria de Extensão | Concluído
2019-03-21 15:33 | pagl@cin.ufpe.br | IFAM | Ensino | Pequeno | Campus no Infoparty – Turma Informática 2º ano integrado – Vivência de campo em Evento. | Assistência Estudantil | Humaitá | Amazonas | Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento | Integrar e proporcionar conhecimentos e habilidades na área da informática para 40 alunos, resultando em uma contribuição na melhoria da aprendizagem, | junho | 2017 | janeiro | 2017 | Participação de várias palestras; Participação na competição de Robótica; Participação de oficinas de programação de jogos. | Elaboração do Projeto, Selecionar os Discentes, Estimar os Custos do Projeto,Cronograma do Projeto, Monitoramento e Controle dos Bolsistas, Encerramento, Apresentação do Resultados | Docentes e Discentes | 6395 | 6395 | Início: MAI/2017 Fim: DEZ/2018 | Abandono dos Discentes | Professores, Alunos | Não informado | WhatsApp, Reuniões | Participar de um evento da área de informática e empreendedorismo na cidade de Porto Velho no estado de Rondônia. | Expor o aprendizado deste evento | Trazer um evento deste porte para o campus humaitá, proporcionando atingir mais alunos | Nenhuma | Planilha Eletrônica |  | Não informado
2019-04-02 21:15 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Trata-se de Obras e Serviços de Engenharia para REFORMA DO CAMPUS DE MANACAPURU / AM, com Área de 3.818,36 m², compreendendo os serviços de: Administração, Serviços Preliminares, Instalações Provisórias, Demolições, Remoções, Movimento de Terra, Infraestrutura, Superestrutura, Paredes e Painéis, Cobertura, Revestimento, Rodapés, Pintura, Pavimentação, Esquadrias, Vidro, Aparelhos e Metais, Instalações Elétricas, Instalações Hidráulicas, Instalações Sanitárias, Sistema de Prevenção e Combate de Incêndio, Serviços Diversos, Muro, Bancos, Mastro, Guarita e Passarela, devendo ser executados em rigorosa observância as prescrições e exigências deste Projeto Básico e, de modo geral, as Especificações e as Normas Técnicas vigentes da ABNT e aquelas complementares e particulares, dos respectivos projetos e outras pertinentes aos serviços em licitação, bem como as instruções e normas do IFAM e outros órgãos competentes. |  | Manacapuru | Amazonas
2019-04-03 21:15 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Construção de uma cozinha experimental no campus de São Gabriel da Cachoeira-AM |  | São Gabriel da Cachoeira | Amazonas
2019-04-04 21:15 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Obra de construção do Ginásio de Poliesportivo do IFAM - Campus Coari, com área construída de 2.593,27 metros quadrados, composto do ambientes de: quadra poliesportiva oficial, vestiários, sanitários, salas de multiuso, palco de eventos, setor administrativo, arquibancadas e cobertura em estrutura metálica e telha com isolamento térmico. As arquibancadas serão destinadas a aproximadamente 502 pessoas. |  | Coari | Amazonas
2019-04-05 21:15 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Construção de um mini auditório numa área construida de 100,78m² onde se localizará um mini auditório com palco e um banheiro masculino e feminino. |  | Manaus | Amazonas
2019-04-06 21:15 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Sistema construido em estrutura convensional, com cobertura em telha ceramica, com uma área construida de: constituido dos seguintes ambientes: 1. Biblioteca: 01; 2. Auditório: 01; 3. Salas de aula: 10; 4. Laboratórios: 10; 5. Sala de Videoconferencia: 01; 6. Salas administrativas; 7. Salas de apoio pedagógico; 8. Lanchonete com area coberta; 9. Portaria prinicipal; 10. Estacionamento; 11. Subestação; A edificação terá ar condicionado tipo split em todas as salas. |  | Presidente Figueiredo | Amazonas
2019-04-07 21:15 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | REFORMA DO PREDIO DO CGAE, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 523,25M² |  | Manaus | Amazonas
2019-04-08 21:15 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa para CONSTRUÇÃO DO CERCAMENTO DO CAMPUS TEFÉ. O muro é dividido em trechos com alvenaria de tijolo cerâmico (203,53 m2), Cerca de mourões de concreto (1.478,00 m) e alambrado metálico com 254,41 metros. |  | Tefé | Amazonas
2019-04-09 21:15 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | O sistema de Proteção da Amazônia SIPAM, os ventos provocados pelos fenômenos climáticos da região originaram ventos com velocidade superiores a 90 km/h suficientes para causar vários estragos e dano materiais de grande monta tanto na vegetação de pequeno e grande porte quanto nas edificações da cidade de Presidente Figueiredo - AM. As fortes chuvas e ventanias causadas por estes eventos aconteceram no dia 26 de setembro de 2012 na cidade de Presidente Figueiredo no Estado do Amazonas. Este fato ocasionou danos a estrutura existente do IFAM Campus Presidente Figueiredo ocasionando a necessidade da realização de serviços de reparo na estrutura da cobertura, instalações elétricas e estruturas de concreto armado. Gerando a necessidade de contratação emergencial de empresa técnica especializada para a realização dos mesmos. |  | Presidente Figueiredo | Amazonas
2019-04-10 21:15 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Construção em alvenaria, dotada de pavimento térreo e cobertura em fibrocimento, perfazendo um total de ~ 3936,86 m2 constituido de: 1. Guarita com portico e estacionamento; 2. Bloco de salas de aula; 3. Alojamentos: masculino e feminino; 4. Marcenaria; 5. Oficina; 6. Unidade produtiva de zootecnia; 7. Unidade produtica de agricultura; 8. Reservatorios, com poço tubular; 9. Subestação. 10. Refrigeração, split: Ambientes administrativos e salas de aula |  | Lábrea | Amazonas
2019-04-11 21:15 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Obra de construção do Ginásio de Poliesportivo do IFAM - Campus Tabatinga, com área construída de 2.593,27 metros quadrados, composto do ambientes de: quadra poliesportiva oficial, vestiários, sanitários, salas de multiuso, palco de eventos, setor administrativo, arquibancadas e cobertura em estrutura metálica e telha com isolamento térmico. As arquibancadas serão destinadas a aproximadamente 502 pessoas. |  | Tabatinga | Amazonas
2019-04-12 21:15 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Obra de construção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - Campus Tefé, com terreno de aproximadamente 85.000 metros quadrados |  | Tefé | Amazonas
2019-04-13 21:15 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Construção do CDI (Centro de Documentação e Informação ) do IFAM Campus Manaus Distrito-Industrial, edificação com estrutura de concreto armado vedações em alvenaria de tijolo cerâmico e divisórias internas divilux - |  | Manaus | Amazonas
2019-04-14 21:15 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Reforma do Ginásio Elias Jacob Benzecry, localizado dentro do complexo de ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - Campus Manaus Centro. A edificação em tela tem quase 40 (quarenta) anos de existência e necessita de reformas estruturais e adaptações para portadores de necessidades especiais. O referido complexo possui aproximadamente 1150m2, quadra poliesportiva, setores administrativos, arquibancadas e banheiros, além de uma academia para musculação |  | Manaus | Amazonas
2019-04-15 21:15 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Trata-se de Obras e Serviços de Engenharia para REMANESCENTE DE OBRA DO CAMPUS EIRUNEPÉ / AM, com Área de 3.770,92 m², compreendendo os serviços de: Administração, Serviços Preliminares, Instalações Provisórias, Movimento de Terra, Superestrutura, Paredes e Painéis, Cobertura, Revestimento, Rodapés, Pintura, Pavimentação, Esquadrias, Vidro, Aparelhos e Metais, Instalações Elétricas, Subestação, Instalações Hidráulicas, Instalações Sanitárias, Sistema de Prevenção e Combate de Incêndio, Dados e Voz, Serviços Diversos, Muro, Bancos, Mastro, ETE, Reservatório em Concreto, Poço, Equipamentos devendo ser executados em rigorosa observância as prescrições e exigências deste Projeto Básico e, de modo geral, as Especificações e as Normas Técnicas vigentes da ABNT e aquelas complementares e particulares, dos respectivos projetos e outras pertinentes aos serviços em licitação, bem como as instruções e normas do IFAM e outros órgãos competentes. |  | Eirunepé | Amazonas
2019-04-16 21:15 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Obra de construção do Ginásio de Poliesportivo do IFAM - Campus Presidente Figueiredo, com área construída de 2.593,27 metros quadrados, composto do ambientes de: quadra poliesportiva oficial, vestiários, sanitários, salas de multiuso, palco de eventos, setor administrativo, arquibancadas e cobertura em estrutura metálica e telha com isolamento térmico. As arquibancadas serão destinadas a aproximadamente 502 pessoas. |  | Presidente Figueiredo | Amazonas
2019-04-17 21:15 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOMATERIAIS  LSCN E DE ENSAIOS E CONFORMIDADE DE COMPONENTES DE BICICLETAS - LECCOMB NO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL |  | Manaus | Amazonas
2019-04-18 21:15 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Obra: construção de um herbário numa área construida de 236m2 onde se localizarão: um arcevo, uma sala para consulta, uma recepção, uma sala de arquivo, um laboratório, uma sala de montagem e uma estufa, todas as salas terão ar condicionados tipo split com excessão da estufa. |  | Manaus | Amazonas
2019-04-19 21:15 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Obra de construção do Bloco de 10 salas de aula do IFAM Campus Parintins. A área de intervenção é de aproximadamente 869,04 m2, incluindo calçamento externo. Os serviços inerentes à obra são: movimentação de terra, infraestrutura, superestrutura, alvenaria, revestimento, cobertura, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, águas pluviais, execução de pisos, elementos de serralheira, instalações de combate a incêndio, pinturas e tratamento, diversos e limpeza. |  | Parintins | Amazonas
2019-04-20 21:15 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Obra de ampliação de prédio comprado pelo IFAM para tornar-se a Reitoria dos Campi no Amazonas, prédio de 5 pavimentos com área construída total de aproximadamente, 1300 metros quadrados. |  | Manaus | Amazonas
2019-04-21 21:15 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES ÁREA CONSTRUIDA 285,46M², SENDO UMA RECEPÇÃO, DOIS BANHEIROS,SALA DE ESTAR E 12 GABINETES |  | Manaus | Amazonas
2019-04-22 21:15 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | A clínica veterinária será constituída por recepção, um banheiro para público externo, dois consultórios, um banheiro interno para funcionários, farmácia, laboratório, sala de assepsia, sala de cirurgia, expurgo, sala de esterilização e lavanderia, depósito, canil, gatil, com área total de 284,36 m2 |  | Manaus | Amazonas
2019-04-23 21:15 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Construção de uma pista de skate dotada das seguintes caracteristicas: 1. diensoes de (41 x 23) m perfazendo uma area construida de aproximadamente 943 m²; 2. Rampa vertical com corrimão; 3. Lajes de piso em concreto com piso de alta resistencia; 4. Arquibancada mista em alvenaria e madeira; 5. Alambrado em tela galvanizada, revestida em PVC sobre mureta em alvenaria; 6. Iluminação em poste metálico . |  | São Gabriel da Cachoeira | Amazonas
2019-04-24 21:15 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Construção de um estacionamento no Prédio administrativo no Campus de São Gabriel da Cachoeira |  | São Gabriel da Cachoeira | Amazonas
2019-04-25 21:15 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Conjunto de Edificações, construida em sistema convencional (concreto, alvenaria) cobertura em telha cerâmica sobre estrutura metálica, com área construida de aproximadamente 4.305,00 m² constituído dos seguintes ambientes: 1. Salas de Aula; 2. Auditório; 3. Biblioteca; 4. Subestação; 5.Salas Administrativas e Pedagógicas; 6. Lanchonete; 7. Guarita; 8. Estacionamento, entre outros. |  | Maués | Amazonas
2019-04-26 21:15 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | O presente objeto tem o objetivo de Construção da Cobertura e Reforma do piso da Garagem do Ônibus do Instituto Federal do Amazonas Campus Manaus Centro, com 160 metros quadrados. A construção de cobertura e adequação do piso da garagem visa adequar a estrutura para estacionamento do ônibus oficial da IFAM CMC. |  | Manaus | Amazonas
2019-04-27 21:15 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | O CAMPUS Itacoatiara é composto nesta etapa pelos seguintes elementos: 1. Guarita; 2. Bloco Principal. Quadro de Áreas: Bloco Principal (2.912,96m²) e Guarita (104,40m²); Total 3017,36m². O Bloco A, com área projetada de 2.916,96 m², está distribuído em 02 pavimentos, com a seguinte programação arquitetônica: Térreo (Auditório, Sala Diretor, Recepção Diretor, Sala Reunião, Sala Professores, Atendimento ao Aluno, Copa, Atendimento Médico, Dep. Pedagógico, Dep. Administrativo, Secretaria Escolar, Cantina, Lab. Física, Lab. Química, Lab. Biologia, Centro de Processamento de Dados, 04 salas / Laboratórios, Reprografia, Bateria de Banheiros, Salão de Convivência; 1º Pavimento (Biblioteca, 03 Laboratórios de informática, 10 Salas de aulas, Bateria de Banheiros). Desta forma, o prédio possuirá uma capacidade de atendimento de 1.200 alunos em 3 turnos. |  | Itacoatiara | Amazonas
2019-04-28 21:15 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Devido a fortes chuvas ocorrida na capital do Amazonas, nos dias 10 e 11 de outubro de 2011, o 3º pavimento do prédio denominado CDI sofreu sérios danos em sua cobertura e estrutura, além deste algumas coberturas do complexo educacional foram arrancados e o auditório Jorge Alberto furtado também sofreu danos em seus acabamentos. O presente projeto visa corrigir os danos nos telhados, no terceiro pavimento do CDI e ainda corrigir os problemas detectados no auditório do IFAM Campus Manaus Centro |  | Manaus | Amazonas
2019-04-29 21:15 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Obra de construção do Campus Eirunepé/IFAM, localizado em terreno com área de 39.757,50 m2, edificação em dois pavimentos com nove salas de aula, quatro laboratórios e setor administrativo,auditório, estacionamento, subestação, guarita - área construida de 6.408,85 m². Capacidade para atender 1.200 alunos funcionando em três turnos. Ar condicionado em todas em todas as salas. |  | Eirunepé | Amazonas
2019-04-30 21:15 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Obra de construção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - Campus Tefé, com terreno de aproximadamente 85.000 metros quadrados |  | Tefé | Amazonas
2019-05-01 21:15 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Construção de guarita de acesso às dependências do prédio de Medicina Veterinária do Campus Manaus Zona Leste |  | Manaus | Amazonas
2019-05-02 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Execução do sistema de Proteção e Combate a Incêndio do IFAM Campus Manaus Centro com área de terreno de 28218,90 m2 com aproximadamente 45 salas de aula, 18 laboratórios, auditório, biblioteca etc. |  | Manaus | Amazonas
2019-05-03 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | O presente objeto visa à contratação de empresa especializada na execução de serviços de Engenharia para empreendimento com área total construída de 1.676,25 m², composto por: 01 (uma) PISCINA SEMIOLIMPICA nas dimensões de (25,00 x 13,00) m, em concreto armado, revestida em azulejos, dotada de sistema de bombeamento e filtro, deck em cerâmica, arquibancadas em concreto armado e chuveiros. VESTIÁRIO em estrutura de concreto armado e alvenaria, com telhado em telha trapezoidal galvanizada sob estrutura metálica, dotado dos seguintes ambientes: hall de entrada, vestiários feminino e masculino, banheiros feminino, masculino e para portadores de necessidades especiais (PNEs), e depósito. |  | Maués | Amazonas
2019-05-04 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Construção dos muros para garantir a segurança da instituição. |  | Tabatinga | Amazonas
2019-05-05 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Obra de construção do Ginásio de Poliesportivo do IFAM - Campus Maués, com área construída de 2.593,27 metros quadrados, composto do ambientes de: quadra poliesportiva oficial, vestiários, sanitários, salas de multiuso, palco de eventos, setor administrativo, arquibancadas e cobertura em estrutura metálica e telha com isolamento térmico. As arquibancadas serão destinadas a aproximadamente 502 pessoas. |  | Maués | Amazonas
2019-05-06 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Obra de construção do Ginásio de Poliesportivo do IFAM - Campus Lábrea, com área construída de 2.593,27 metros quadrados, composto do ambientes de: quadra poliesportiva oficial, vestiários, sanitários, salas de multiuso, palco de eventos, setor administrativo, arquibancadas e cobertura em estrutura metálica e telha com isolamento térmico. As arquibancadas serão destinadas a aproximadamente 502 pessoas. |  | Lábrea | Amazonas
2019-05-07 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Obra: construção de um herbário numa área construida de 236m2 onde se localizarão: um arcevo, uma sala para consulta, uma recepção, uma sala de arquivo, um laboratório, uma sala de montagem e uma estufa, todas as salas terão ar condicionados tipo split com excessão da estufa. |  | Manaus | Amazonas
2019-05-08 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Construção de um bloco com 05 salas de aula, incluso banheiros sanitários, corredores, rampa de acesso para portadores de necessidades especiais com área construida de 444m². |  | Manaus | Amazonas
2019-05-09 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Obra de construção do Ginásio de Poliesportivo do IFAM - Campus Parintins, com área construída de 2.593,27 metros quadrados, composto do ambientes de: quadra poliesportiva oficial, vestiários, sanitários, salas de multiuso, palco de eventos, setor administrativo, arquibancadas e cobertura em estrutura metálica e telha com isolamento térmico. As arquibancadas serão destinadas a aproximadamente 502 pessoas. |  | Parintins | Amazonas
2019-05-10 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Reforma Geral de Edificações em alvenaria e estrutura de concreto armada, com cobertura e telha de barro, constituída do seguinte conjunto arquitetônico: 1. Blocos administrativos; 2. Blocos de Sala de Aula; 3. Laboratórios; 4. Centro de Convivência (refeitório, lanchonete, área); 5. Bloco Pedagógico; 6. Ginásio Poliesportivo; 7. Guarita; 8. Subestação. |  | Manaus | Amazonas
2019-05-11 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO PARA CÃO GUIA COM UMA ÁREA DE: 2040,28m2 DISTRIBUÍDA EM ADMINISTRAÇÃO, CONVIVÊNCIA, CANIL, POSTO DE OBSERVAÇÃO, TREINAMENTO, CLÍNICA, ADOÇÃO, MATERNIDADE. ISOLAMENTO E ESTACIONAMENTO Total PARCIAL: R$ 2.948.780,86 BDI (20,98%): R$ 618.654,22 Total: R$ 3.567.435,08 |  | Manaus | Amazonas
2019-05-12 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Construção de uma área de convivência e miniauditório em concreto armado (estruturas de sustentação), fechamentos em alvenarias e cobertura em estrutura metálica, com área total de 455,14m². |  | Lábrea | Amazonas
2019-05-13 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Construção de um centro de Convivência |  | São Gabriel da Cachoeira | Amazonas
2019-05-14 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Edificação construida em sistema construtivo convenconal, coberto de telha ceramica, com área construída de aproximadamente 4.305,00 m² contemplando os seguintes ambientes: 1. salas de aula: 10; 2. Auditório; 3.Biblioteca; 4. Laboratórios; 5. Salas administrativas e Pedagógicas; 6. Pátio Coberto (Recreio); 7. Subestação; 8. Guarita; 9. Estacionamento, entre outros. |  | Parintins | Amazonas
2019-05-15 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | A obra será para criar espaços de salas de aula e laboratórios em dois pisos. Área do Bloco PAV Térreo 388,470m2 Área da Rampa:77,86m2 Área de circulação do PAV Térreo:154,930m2 Área da casa do compressor: 12,34m2 Área Total Térreo mais superior: 1118,02m2 Terão no total 08 banheiros, 04 por andar sendo dois para PNE e dois padrões as salas tem capacidade de 40 alunos. |  | Manaus | Amazonas
2019-05-16 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | CONSTRUÇÃO DO PREDIO DE MEDICINA VETERINARIA COM DOIS PAVIMENTOS, SENDO 5 LABORATORIOS COM DOIS VESTIARIOS NO PRIMEIRO PAVIMENTO E 4 SALAS DE AULA COM UMA SALA PARA PROFESSORES E UM VESTIARIO MASCULINO E FEMININO, PREDIO COM RAMPA DE ACESSO E ESCADAS, TOTALIZANDO UMA AREA TOTAL DE 1142,10M² |  | Manaus | Amazonas
2019-05-17 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Reforma da Sala Ambiente de Animais Silvestre: Dotada de pavimento térreo, com área aproximadamente de: com a seguinte caracterização: 1. Instalaçoes Elétricas; 2. Instalações Hidrosanitárias; 3. Esquadrias em geral; 4. Pintura. |  | Manaus | Amazonas
2019-05-18 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Obra de construção, com área total construída de 1.676,25m2, de complexo esportivo composto por: 01(uma) PISCINA SEMIOLIMPICA nas dimensões de (25,00 x 13,00)m; VESTIÁRIO em estrutura de concreto armado: hall de entrada, vestiário feminino e masculino, banheiros feminino, masculino e para PNE'S e depósito, para os Campi de Presidente Figueiredo, Coari, Lábrea, Tabatinga, Maués e Parintins, nos respectivos Municípios. |  | Coari | Amazonas
2019-05-19 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | A presente licitação tem como objeto a prestação do serviço de construção de dois blocos de sala de aula e laboratórios (Blocos J e M) para o campus Manaus Centro do IFAM, conforme especificações constantes no Projeto Básico. |  | Manaus | Amazonas
2019-05-20 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | O presente objeto visa à contratação de empresa especializada na execução de serviços de Engenharia para empreendimento com área total construída de 1.676,25 m², composto por: 01 (uma) PISCINA SEMIOLIMPICA nas dimensões de (25,00 x 13,00) m, em concreto armado, revestida em azulejos, dotada de sistema de bombeamento e filtro, deck em cerâmica, arquibancadas em concreto armado e chuveiros. VESTIÁRIO em estrutura de concreto armado e alvenaria, com telhado em telha trapezoidal galvanizada sob estrutura metálica, dotado dos seguintes ambientes: hall de entrada, vestiários feminino e masculino, banheiros feminino, masculino e para portadores de necessidades especiais (PNEs), e depósito. |  | Parintins | Amazonas
2019-05-21 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | reforma dos prédios administrativos e pedagógicos do IFAM Campus Manaus Zona Leste numa área construida de 1540m2,sendo substituição de todo o piso cerâmico por piso de alta resistência korodur, reparo nas instalações elétricas dos ar condicionados, colocação de revestimento cerâmico nas paredes externas e pintura em salas de aula,nas coordenações,departamentos e gabinete do diretor geral |  | Manaus | Amazonas
2019-05-22 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Reforma e ampliação da subestação abrigada do IFAM Campus Manaus - Centro, de 750Kva a 1300Kva, em uma área 55m2, divididos em dois ambientes destinados aos quadros de distribuição e aos transformadores do Campus em quantidade de 3 (tres). |  | Manaus | Amazonas
2019-05-23 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Blocos em alvenaria, cotados de pavimento térreo, em alvenaria com estruturas de concreto armado, e cobertura em telhas de fibrocimento, totalizando uma área de aproximadamente 2545,60 m2, constituido de: 1. Bloco Administativo; 2. Biblioteca; 3. Refeitorio; 4. Bloco de laboratorios I; 5. Bloco de laboratorios II: 6. Bloco de Pedagogico: sala de professores, apoio ao ensino, etc. Todos os ambientes serão dotados de ar condicionados, tipo split. |  | Lábrea | Amazonas
2019-05-24 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | construção de uma sala de aula com secretaria, incluso banheiros sanitários, corredores, rampa para portadores de necessidades especiais, com uma área total de 188,68m². |  | Manaus | Amazonas
2019-05-25 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | O presente objeto visa a execução de serviços de Construção com Reforma e Ampliação de duas edificações com estrutura de concreto armado, divisórias em alvenaria chapiscada, emboçada e pintada, cobertura em estrutura metálica e telha de aço zincada ondulada com área construída de 416,22m2 por alojamento, perfazendo área total de 832,44m2 a ser construída no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas- Campus São Gabriel da Cachoeira, localizado na Rodovia BR 307, Km 03, s/n, Estrada do Aeroporto Cachoeirinha. A execução deste Projeto deverá atender a todos os requisitos que tangem as leis, normas e regulamentos nos âmbitos Municipal, Estadual e Federal, assim como adequação as regulamentações normativas. |  | São Gabriel da Cachoeira | Amazonas
2019-05-26 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Blocos em alvenaria, cotados de pavimento térreo, em alvenaria com estruturas de concreto armado, e cobertura em telhas de fibrocimento, totalizando uma área de aproximadamente 2545,60 m2, constituido de: 1. Bloco Administativo; 2. Biblioteca; 3. Refeitorio; 4. Bloco de laboratorios I; 5. Bloco de laboratorios II: 6. Bloco de Pedagogico: sala de professores, apoio ao ensino, etc. Todos os ambientes serão dotados de ar condicionados, tipo split. |  | Lábrea | Amazonas
2019-05-27 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Construção de muro em todo o perímetro do terreno do campus em: muro em alvenaria com 80 cm de altura, com mouroes em concreto e arame. |  | Lábrea | Amazonas
2019-05-28 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | O presente objeto visa à contratação de empresa especializada na execução de serviços de Engenharia para empreendimento com área total construída de 1.676,25 m², composto por: 01 (uma) PISCINA SEMIOLIMPICA nas dimensões de (25,00 x 13,00) m, em concreto armado, revestida em azulejos, dotada de sistema de bombeamento e filtro, deck em cerâmica, arquibancadas em concreto armado e chuveiros. VESTIÁRIO em estrutura de concreto armado e alvenaria, com telhado em telha trapezoidal galvanizada sob estrutura metálica, dotado dos seguintes ambientes: hall de entrada, vestiários feminino e masculino, banheiros feminino, masculino e para portadores de necessidades especiais (PNEs), e depósito. |  | Presidente Figueiredo | Amazonas
2019-05-29 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Reforma do Ginásio Elias Jacob Benzecry, localizado dentro do complexo de ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - Campus Manaus Centro. A edificação em tela tem quase 40 (quarenta) anos de existência e necessita de reformas estruturais e adaptações para portadores de necessidades especiais. O referido complexo possui aproximadamente 1150m2, quadra poliesportiva, setores administrativos, arquibancadas e banheiros, além de uma acadêmia para musculação |  | Manaus | Amazonas
2019-05-30 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | presente objeto visa à contratação de empresa especializada na execução de serviços de Engenharia para empreendimento com área total construída de 1.676,25 m², composto por: 01 (uma) PISCINA SEMIOLIMPICA nas dimensões de (25,00 x 13,00) m, em concreto armado, revestida em azulejos, dotada de sistema de bombeamento e filtro, deck em cerâmica, arquibancadas em concreto armado e chuveiros. VESTIÁRIO em estrutura de concreto armado e alvenaria, com telhado em telha trapezoidal galvanizada sob estrutura metálica, dotado dos seguintes ambientes: hall de entrada, vestiários feminino e masculino, banheiros feminino, masculino e para portadores de necessidades especiais (PNEs), e depósito. |  | Tabatinga | Amazonas
2019-05-31 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | ANEXO A BIBLIOTECA: Construção dem sistema convensional, constituido de alvenaria e estruturas de concreto armado, dotados de 02 pavimentos, perfazendo uma área construida de aproximadamente 704,94 m², com a seguinte constituição: 1. Sala de professores; 2. Laboratório de Ciencias Exatas; 3. Ampliação da biblioteca. |  | São Gabriel da Cachoeira | Amazonas
2019-06-01 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Obra de Construção do Centro de Documentação e Informação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tencologia do Amazonas - Campus Manaus Zona Leste, obra com aproximadamente 1000 metros quadrados em dois pavimentos destinado a ambientes de biblioteca e auditório do Campus |  | Manaus | Amazonas
2019-06-02 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | reforma dos prédios administrativos e pedagógicos do IFAM Campus Manaus Zona Leste numa área construida de 1540m2,sendo substituição de todo o piso cerâmico por piso de alta resistência korodur, reparo nas instalações elétricas dos ar condicionados, colocação de revestimento cerâmico nas paredes externas e pintura em salas de aula,nas coordenações,departamentos e gabinete do diretor geral |  | Manaus | Amazonas
2019-06-03 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Reforma para adaptação do antigo auditório em salas de aula. Serão executados: retirada de portas e janelas, retirada de forro em pvc, demolição de alvenaria onde ficavam os camarins, demolição de piso do palco e camarim, reparo geral em portas em madeiras, raspagem geral em pintura antiga existente na parte externa e interna do prédio e fornecimento e instalação de lousa branco de vidro nas salas de aula. |  | Manaus | Amazonas
2019-06-04 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO PARA CÃO GUIA COM UMA ÁREA DE: 2040,28m2 DISTRIBUÍDA EM ADMINISTRAÇÃO, CONVIVÊNCIA, CANIL, POSTO DE OBSERVAÇÃO, TREINAMENTO, CLÍNICA, ADOÇÃO, MATERNIDADE. ISOLAMENTO E ESTACIONAMENTO Total PARCIAL: R$ 2.948.780,86 BDI (20,98%): R$ 618.654,22 Total: R$ 3.567.435,08 |  | Manaus | Amazonas
2019-06-05 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | O presente objeto visa à contratação de empresa especializada na execução de serviços de Engenharia para empreendimento com área total construída de 1.676,25 m², composto por: 01 (uma) PISCINA SEMIOLIMPICA nas dimensões de (25,00 x 13,00) m, em concreto armado, revestida em azulejos, dotada de sistema de bombeamento e filtro, deck em cerâmica, arquibancadas em concreto armado e chuveiros. VESTIÁRIO em estrutura de concreto armado e alvenaria, com telhado em telha trapezoidal galvanizada sob estrutura metálica, dotado dos seguintes ambientes: hall de entrada, vestiários feminino e masculino, banheiros feminino, masculino e para portadores de necessidades especiais (PNEs), e depósito. |  | Lábrea | Amazonas
2019-06-06 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Os serviços serão executados basicamente em divisórias painéis colmeias com vidro, substituição de todas as esquadrias, reparo em trinca em laje, raspagem e colocação de uma outra camada de pintura nas paredes e tetos, substituição de toda a rede elétrica. Totalizando uma área de 194,34 m². |  | Manaus | Amazonas
2019-06-07 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | O presente objeto visa a contratação de empresa especializada na execução de serviços de Engenharia para obras de Ampliação de Bloco de Salas de Aula, numa área de 540,00m², e Construção do Centro de Vocação Tecnológica - CVT com área de 215,12m², com estruturas de concreto armado, divisórias em alvenaria chapiscada, rebocada e pintada, cobertura em estrutura metálica e telhas de plástico ( polipropileno) tipo PLAN para construção de: 04 salas de aula, 02 baterias de banheiros, sendo 01 masculino e 01 feminino; calçada coberta; 02 passarelas cobertas, sendo 01 de acesso à biblioteca e 01 de acesso ao CVT no IFAM Campus São Gabriel da Cachoeira, conforme Projeto Arquitetônico e respectivos detalhes, Projetos Complementares, Planilha Orçamentária, no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Campus São Gabriel da Cachoeira, localizado na Rodovia BR 307, Km 03, s/nº, Estrada do Aeroporto - Cachoeirinha. |  | São Gabriel da Cachoeira | Amazonas
2019-06-08 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Trata-se de uma Obra de Reforma e Ampliação da Unidade de Apoio do Campus de Eirunepé/AM. A área de intervenção é de aproximadamente 573,92 m². Os serviços inerentes a obra são: demolições e remoções, movimentação de terra, infraestrutura, supraestrutura, alvenaria, revestimento, forro, cobertura, instalações elétricas, dados e voz, spda, instalações hidrossanitárias, águas pluviais, execução de pisos, elementos de serralheria, pinturas e tratamento, diversos e limpeza. Deve-se executar os serviços em rigorosa observância as prescrições e exigências deste Projeto Básico e, de modo geral, as Especificações e as Normas Técnicas vigentes da ABNT e aquelas complementares e particulares, dos respectivos projetos e outras pertinentes aos serviços em licitação, bem como as instruções e normas do IFAM e outros órgãos competentes. |  | Eirunepé | Amazonas
2019-06-09 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | construção de uma pocilga e maternidade, sendo que na pocilga serão construídas 60 baias e um depósito e na maternidade serão construidas creches, celas parideiras, celas de gestação e um deposito, totalizando uma área construida de 1474,89m² |  | Manaus | Amazonas
2019-06-10 21:16 | gcs2@cin.ufpe.br | IFAM | Administração | Grande | Projeto padrão de uma escola com capacidade de atendimento para até 400 alunos por turno, desenvolvida num sistema construtivo convencional,com área construída de aproximadamente 4305,05 m² contemplando os seguintes ambientes: Bloco A - Administração, Bloco Auditório e Biblioteca, Bloco C 9 Laboratórios, Bloco D Pátio Coberto (Recreio), Bloco E - 05 Salas de aula e Sanitários, Bloco F 05 Salas de aula. |  | Tabatinga | Amazonas