## Plan1
Carimbo de data/hora | Endereço de e-mail | 1. Projeto pertence a qual Instituto Federal de Educação? | 2. Natureza? | 3. Porte? | 4. Nome do Projeto? | 6. Unidade executora? | 7. Cidade? | 8. Estado? | 9. Ciclo de vida do Projeto | 11. Escopo com EAP (previsto e realizado) Ex.: Não informado | 12. Mês de início do projeto? | 13. Ano de início do projeto? | 14. Mês de encerramento do projeto? | 15. Ano de encerramento do projeto? | 16. Produtos e serviços entregues? | 17. Atividades? | 18. Equipe? | 19. Orçamento previsto? Ex.: Não informado | 20. Orçamento realizado? Ex.: Não informado | 21. Cronograma? Ex.: Não informado | 22. Riscos? | 23. Stakeholders? | 24. Processo de gerenciamento de mudanças? | 25. Plano de comunicação? | 26. Análise/observação qualitativa de cada projeto escolhido? | 27. Problemas? | 28. Propostas de solução para os problemas identificados? | 29. Observação? | 30. Ferramentas utilizadas para gestão do projeto? | 10. Marcos do Projeto | 5. Gerente do Projeto/Coordenador? | 31. Situação do projeto?
2019-03-14 22:04 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Administração | Médio | Melhoria da qualidade, disponibilidade e velocidade dos links com a Internet de todas as unidades do IFTO | Gabinete Reitor, Pró-Reitoria de Administração,Diretoria de TI | Araguaina, Araguatins, Colinas, Dianópolis, Formoso, Gurupi, Lagoa, Palmas, Paraiso, Pedro Afonso, Porto e Reitoria | Tocantins | Iniciação, Planejamento, Execução (aquisição), Monitoramento e Controle e Encerramento. Marcos: Licitação, Contratação, Implantação | adquirir link de internet diversificados visando atender demandas específicas de cada campi e Reitoria. | Março | 2015 | Dezembro | 2019 | Link de Internet | 1. Proceder à análise da necessidade de conectividade de cada unidade. 2. Realizar pesquisa de mercado para definir tecnologias. 3. Aprovar abertura de procedimento licitatório. 4. Contratação de fornecedores. 5. Início da execução dos serviços. | Gabinete do Reitor, Pró-Reitoria de Administração e Analistas da DTI | 2091360 | 0 | Inicia em fevereiro de 2019 com previsão de 60 meses | Licitação mal sucedida em razão de especificação técnica direcionada a apenas um prestador de serviços. Licitação deserta por falta de empresas interessadas em participar do certame. | Servidores Técnicos-Administrativos, Professores e Alunos | Não tem | Não tem | Embora o projeto seguir as instruções Normativas 04/2014 e 05/2017 e 01/2019 o projeto não realiza de forma detalhada a gestão dos riscos envolvidos no processo. | A gestão de riscos não abrange todas as fases da IN 04/2014 | Revisão do Projeto | Projeto complexo que exige atenção redobrada da equipe de TI no que diz respeito ao escopo, tempo, custo, qualidade e cliente. | Redmine | Não informado | Não informado | Concluído
2019-03-14 22:16 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Administração | Médio | Modernização do parque tecnológico do IFTO | Diretoria de TI | Araguaina, Araguatins, Colinas, Dianópolis, Formoso, Gurupi, Lagoa, Palmas, Paraiso, Pedro Afonso, Porto e Reitoria | Tocantins | Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato | Adquirir equipamentos e softwares visando atender demandas administrativas e acadêmicas do IFTO | Janeiro | 2019 | Março | 2019 | Hardware e Software | Receber DOD, realizar estudo de viabilidade, criar termo de referência, realizar pesquisa de mercado, instruir processo, formalizar editar, realizar licitação, selecionar o fornecedor e realizar gestão contratual | DTI e PROAD | 256345.34 | 301345.39 | Início em janeiro e encerramento em março de 2019 | Inconsistências nas especificações técnicas gerando diversos questionamentos por parte dos licitantes. | Setores administrativos dos campi e Reitoria do IFTO | Não tem | Uso do SEI | Projeto com grande relevância para todas as áreas do IFTO | Número reduzido de empresas que participaram da licitação. | Ampla divulgação nos meios de comunicação | Projeto que ocasionou muitos transtornos em razão de diversos questionamentos feitos pelos participantes do processo licitatório. | Redmine | Não informado | Não informado | Em Andamento
2019-03-14 22:25 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Administração | Grande | Ampliação de infraestrutura de cabeamento estruturado nos campi e Reitoria | Diretoria de TI | Araguaina, Araguatins, Colinas, Dianópolis, Formoso, Gurupi, Lagoa, Palmas, Paraiso, Pedro Afonso, Porto e Reitoria | Tocantins | Iniciação, Planejamento, Execução (aquisição), Monitoramento e Controle e Encerramento. Marcos: Licitação, Contratação, Implantação | Realizar registro de preço para contratação de empresa especializada em cabeamento estruturado. Planejamento de Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato | Setembro | 2015 | Setembro | 2019 | Ampliação da infraestrutura física de pontos de rede | Receber DOD, realizar estudo de viabilidade técnica no mercado, construir o termo de referência, realizar pesquisa de mercado, construir edital de licitação, realizar licitação, homologar vencedor, contratar fornecedor e gerenciar contrato | Diretoria de Tecnologia da Informação, Gabinete do Reitor e Pró-Reitoria de Administração | 435433.35 | 125457.45 | Inicia em Setembro de 2015 com previsão para encerramento em 60 meses | Impugnação do Edital, Falta de empresas especializada na prestação de serviços | Campi e Reitoria | Não tem | Não tem | Projeto com alto custo e risco | Pesquisa de mercado | Ampliar a divulgação do edital | Não se aplica | Redmine | Não informado | Não informado | Encerrado
2019-03-20 08:18 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Administração | Médio | Implantação de serviço de e-mail institucional | Diretoria de Informática | Palmas | Tocantins | Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento | Definição do serviço de correio eletrônico a ser utilizado pelo IFTO e disponibilizar para uso por parte dos servidores técnicos-administrativos e professores | Julho | 2015 | Julho | 2016 | Serviço de E-mail GSuites Google | 1. Proceder à análise do Decreto nº 8.135, de 4 de novembro de 2013, que determina utilização de uso do serviço de correio eletrônico próprio do governo. 2. Analisar as alternativas de serviço de correio eletrônico de acordo com o disposto no Decreto nº 8.135/2013. 3. Definir o serviço a ser utilizado. 4. Implantação da solução do serviço de correio eletrônico escolhido. 5. Testes da solução de serviço de correio eletrônico escolhido. 6. Disponibilização do serviço. | Servidores da área de infraestrutura de redes | 435433.35 | 0 | Início: JUN/2015 e Fim: JUL/2016 | Indisponibilidade de serviço por parte do Google | Servidores Técnicos Administrativos e Professores | Não houve | Não houve | Projeto que teve impacto positivo na comunidade pelas facilidade e ferramentas disponibilizadas pelo Google. | Até a presente data não foram relatados | Não foram relatados | Projeto de grande utilidade para o IFTO | Redmine, SEI | Não informado | Não informado | Em Andamento
2019-03-20 09:07 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Administração | Médio | Implementação de serviço de autenticação única e autorização centralizada para todos os sistemas de informação IFTO | Diretoria de Tecnologia da Informação | Palmas | Tocantins | Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento | Instalar um serviço de autenticação centralizada para autenticação de serviços e sistemas do IFTO | Março | 2015 | Janeiro | 2016 | Serviço de autenticação unificada através do Active Directory | 1. Instalação do Active Directory em todas as unidades do IFTO. 2. Estabelecer procedimento de sincronização entre ADs, de cada unidade do IFTO. 3. Scriar script de importação de usuários, unidade organizacional do SUP. 4. Estabelecer rotinas de atualizaçõa de usuários do SUAP. 5. Corrigir inconsistências nas unidades organizacionais do IFTO. 6. Criar script de importação de dados de alunos do SIGA-EDU. 7. Estabelecer rotinas de atualização de dados de alunos do SIGA-EDU. 8. Integração com SUAP. 9. Integração com o projeto CAFe. 10. Integração com o projeto Eduroam. 11. Integração SIGA-EPCT. | Servidores do setor de Infraestrutura de Redes | 63600 | 63600 | Início: MAR/2015 Fim: JAN/2016 | Indisponibilidade de servidor de autenticação de usuários | Servidores Técnicos-Administrativos e Professores | Não foi feito | Foi baseado em documentos compartilhados Google Drive | Projeto de grande relevância para a implantação de serviços e aplicações WEB | Alguns equipamentos apresentaram problemas físicos que indisponibilizaram a autenticação em algumas horas. | Configuração de infraestrutura para replicação em todos os servidores através do uso de VPN. | Necessário que a rede esteja operacional | Google Driver | Não informado | Não informado | Em Andamento
2019-03-20 11:23 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Administração | Médio | Rede Metrotins-IFTO | Gabinete Reitor, Diretoria de Tecnologia da Informação | Palmas | Tocantins | Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento | Estabelecer parceria com a Metrotins / RNP para interligar o IFTO com outras instituições de ensino e pesquisa | Setembro | 2015 | Dezembro | 2015 | Link de comunicação de dados | 1. Definir os membros da comissão. 2. Publicar portaria nomeando servidores para representar o IFTO na Metrotins. 3. Proceder à análise de instrumentos legais para a celebração da parceria. 4. Elaboração da minuta. 5. Formalizar a parceria. | Gabinete Reitor, Procuradoria e Diretoria de Tecnologia da Informação | 5000 | 0 | Início: SET/2015 Fim: DEZ/2015 | Falta de formalização do convênio ocasionando interrupção de fornecimento de Internet | Servidores Técnicos-Administrativos, Professores e Alunos | Não formalizado | A comunicação deverá ser obrigatoriamente feita através de e-mail | Projeto responsável pelo fornecimento de internet para a maioria dos Campi do IFTO. | Falta de redundância em alguns casos | Configuração de anel ótico interligando toda a infraestrutura de comunicação de dados. | Projeto de alto impacto para o IFTO | Não sabe informar a ferramenta | Não informado | Não informado | Em Andamento
2019-03-20 11:57 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Administração | Médio | Implantação do Datacenter no prédio da Reitoria | Gabinete Reitor, Pró-Reitoria de Administração, Diretoria de Tecnologia da Informação | Palmas | Tocantins | Planejamento da Contratação. Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato | Contratar empresa especializada em fornecimento de equipamentos, softwares, implantação e treinamento em soluções especializadas para Datacenter | Junho | 2015 | Maio | 2016 | 1. Storages. 2. Servidores 3. Softwares de Virtualização | 1. Realizar processo para contratação de solução de TI. 2. Contratação de fornecedores. 2. Instalação de equipamentos, serviços, licenças e softwares necessários. 3. Integração e configuração dos equipamentos e softwares. 4. Capacitar, no mínimo, dois servidores - STORAGE. 5. Capacitar, no mínimo, dois servidores - solução de backup em disco. 6. Capacitar, no mínimo, dois servidores - virtualização. 7. Implantar estrutura espelho de processamento e armazenamento de dados no Campus Palmas. 8. Migração de DNS e domínio. 9. Migração do site institucional. 10. Migração do SUAP. 11. Migração SIGA-EDU. 12. Migração Moodle - EaD. 13. Disponibilização de servidor WEB. | Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, Pró-Reitoria de Administração, Gabinete do Reitor e Diretoria de Tecnologia da Informação. | 1000000 | 1000000 | Início: JUN/2015 Fim: MAI/2016 | Falta de previsão orçamentária | Servidores Técnicos-Administrativos, Professores e Alunos | Não houve | Não houve | Projeto com impacto positivo no IFTO permitindo a implantação de diversos serviços essenciais para a realização de atividades administrativas. | Falta de permisão orçamentária | A aquisição foi fragmentada dando preferência ao essencial | Com pouco orçamento o IFTO conseguiu implantar o datacenter | Google Driver | Não informado | Não informado | Em Andamento
2019-03-20 15:00 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Administração | Pequeno | Monitoramento de Link de Internet | Diretoria de Tecnologia da Informação | Araguaina, Araguatins, Colinas, Dianopolis, Gurupi, Formoso, Lagoa, Palmas, Paraiso, Porto e Reitoria | Tocantins | Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento. Marco: Instalação, Implantação | Disponibilizar software para monitoramento contínua da rede de comunicação de dados. Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento. | Dezembro | 2015 | Dezembro | 2019 | Software de monitoramento de rede. | 1. Análise dos softwares de monitoramento de rede. 2. Definição do software de monitoramento de rede. 3. Instalação do software de monitoramento de rede. 4.Integração do software com os ativos de rede. | Servidores da área de Infraestrutura de Redes | 0 | 0 | Início: DEZ/2015 Fim: DEZ/2019 | Indisponibilidade do link de comunicação entre os campi e Reitoria | Servidores Técnicos Administrativos, Professores e Alunos | Não | Não | Projeto agilizou o processo de verificação de problemas ocorridos na rede. | Atualização dos ativos de rede configurados no software | Monitoramento contínuo de alterações. | Projeto agilizou as respostas à incidentes ocorridos na rede de comunicação de dados. | Não foi utilizada nenhuma ferramenta | Não informado | Não informado | Em Andamento
2019-03-20 16:53 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Administração | Médio | Outsourcing de Impressão | Gabinete Reitor, Pró-Reitoria de Administração, Diretoria de Tecnologia da Informação | Araguaina, Araguatins, Colinas, Dianópolis, Formoso, Gurupi, Palmas, Paraiso, Pedro Afonso, Porto e Reitoria | Tocantins | Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento. Licitação. Medição. Pagamento de Fatura | Disponibilizar impressoras e scanners para uso administrativo e acadêmico | Janeiro | 2014 | Dezembro | 2019 | Serviços de impressão de documentos | 1. Pesquisa de mercado. 2. Licitação para prestação de serviços. 3. Contratação de empresa vencedora do certame. 4. Gestão do Contrato. | Pró-Reitoria de Administração e Diretoria de Tecnologia da Informação | 342749.14 | 32157.18 | Início: JAN/2014 dez/2019 | Demora na resolução de problemas físicos no equipamento | Técnicos-Administrativos, Professores e Alunos | E-mail | E-mail | Projeto com alto custo para instituição | Mal dimensionamento da franquia de impressão | Redimensionamento da franquia de impressoras | Projeto está sendo analisado a sua viabilidade após a implantação do SEI | Google Driver | Não informado | Não informado | Em Andamento
2019-03-20 18:00 | ffc2@cin.ufpe.br | IFTO | Administração | Pequeno | Aquisição de suprimentos de informática | Gabinete Reitor, Pró-Reitoria de Administração, Diretoria de Tecnologia da Informação | Araguatins, Araguaina, Colinas, Dianópolis, Gurupi, Formoso, Lagoa, Palmas, Paraiso, Porto, Reitoria | Tocantins | Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento. Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato | Adquirir materiais de informática visando atender demandas de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática | Fevereiro | 2019 | Setembro | 2019 | Materiais de Informática | 1. Planejamento de contratação. 2. Seleção do Fornecedor. 3. Gestão Contratual | Gabinete do Reitor, Pró-Reitoria de Administração, Diretoria de Tecnologia da Informação | 338736.39 | 0 | Início: FEV/2019 Fim: DEZ/2019 | Licitação deserta. Especificação erronea. Diversas impugnações por falta de clareza das especificações tpecnicas. | Técnicos-Administrativos, Professores, Alunos | Memorando, Sistema | E-mail, Sistema, Memorando | Projeto que impacta na prestação de serviços educacionais a comunidade. | Falta de empresas interessadas em participar no certame | Dar publicidade do edital em vários meios de comunicação. | Projeto que exige atenção na especificação técnica | Google Driver | Não informado | Não informado | Em Andamento
2019-03-20 22:15 | mroa@cin.ufpe.br | IFRO | Ensino | Pequeno | Automatização da gerenciamento de biblioteca | Pró-Reitoria de Ensino, Diretoria de Tecnologia da Informação | Porto Velho | Rondônia | Iniciação, Planejamento, Execução (aquisição), Monitoramento e Controle e Encerramento | Criar comissão para pesquisar solução mais viável, segundo os requisitos necessários, adquirir, implantar, treinamento e manutenção. | Agosto | 2014 | Maio | 2017 | Sistema de informação de gerenciamento de Biblioteca - Gnuteca | Instalação, configuração, treinamento e suporte ao sistema | Comissão formada por membros da PROEN e DGTI | 72000 | 90000 | Início: AGO/2014 Fim: MAI/2017 | Menor nota na avaliação do MEC e desorganização e descontrole das biblioteca | Técnicos-Administrativos, Alunos, Comunidade, Governo Federal | Memorando | E-mail, Memorando, Telefone, Reuniões | Este projeto impacta na qualidade de serviços educacionais a comunidade. | Resistência e rotatividade de servidores para utilização do sistema. | Eventos motivacionais para conscientização e treinamentos on-line. | O projeto contribuiu muito para elevar o nível organizacional das bibliotecas e do IFRO como instituição. | Redmine, Planilha Eletrônica | Não informado | Não informado | Em Andamento
2019-03-20 22:34 | pagl@cin.ufpe.br | IFAM | Ensino | Pequeno | Projeto Desenvolvendo habilidades de observação, participação, colaboração, integração entre alunos. | Assistência Estudantil | Humaita | Amazonas | Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento | Desenvolver habilidades de participação, colaboração, integração entre alunos subsidiando o acompanhamento pedagógico no IFAM – campus Humaitá, de forma que viabilize a participação dos estudantes na vida escolar. | Maio | 2017 | Dezembro | 2017 | Desenvolvimento de atividades de observação, participação, colaboração que promoveram integração entre estudantes, bem como dados estatísticos e descritivos sobre os mesmos quanto ao envolvimento e a participação nas aulas, apresentando ao setor pedagógico situações de estudantes que ficavam fora de sala de aula, não estavam uniformizados, e demais situações de pátio, estas informações serviram para o setor pedagógico realizar diversas intervenções junto aos docentes e discentes, buscando evitar reprovações e evasões dos estudantes. | Elaboração do Projeto, Selecionar os Discentes, Estimar os Custos do Projeto,Cronograma do Projeto, Monitoramento e Controle dos Bolsistas, Encerramento, Apresentação do Resultados | Docentes e Discentes dos Cursos técnicos Subsequentes e integrado | 4000 | 4000 | Início: MAI/2017 Fim: DEZ/2017 | Desinteresse dos Discentes, Atraso das Bolsas | Professores, Alunos | Não informado | WhatsApp, Reuniões | Projeto Relevante com propósito de atender os alunos em vulnerabilidade social | Falta de comunicação e seguir o cronograma | Meios de Comunicação, Organização e Controle | Projeto procurar evitar as evasões e reprovações objetivando a melhoria institucionalo dos seus discentes. | Planilha Eletrônica | Não informado | Não informado | Em Andamento
2019-03-21 09:45 | pagl@cin.ufpe.br | IFAM | Ensino | Pequeno | Protagonismo Juvenil: a voz dos alunos no cotidiano escolar. Integrado e Subsequente | Assistência Estudantil | Humaitá | Amazonas | Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento | Ações de apóio a permanência dos discentes na escola. | Maio | 2017 | Dezembro | 2017 | Acompanhamento sistemático e diário dos bolsistas que favoreceram o trabalho de intervenções e ações para o ano de 2018. | Elaboração do Projeto, Selecionar os Discentes, Estimar os Custos do Projeto,Cronograma do Projeto, Monitoramento e Controle dos Bolsistas, Encerramento, Apresentação do Resultados | Docentes e Discentes | 12800 | 9600 | Início: MAI/2017 Fim: DEZ/2017 | Abandono dos Discentes ao Projeto | Professores, Alunos | Não informado | WhatsApp, Reuniões | Acompanhar diariamente as atividades dos discentes | Como o projeto tenta atingir 300 alunos, o gerenciamento de todas as atividades fica inviável dar atenção necessária, por isso o projeto gastou menos do que estimou. | Reduzir o público alvo para gerenciar melhor as atividades dos discentes ou aumentar mais o número de participantes distribuindo melhor dando mais atenção aos discentes e suas atividades. | Embora o custo estimado tenha sido 12800, o valor realmente gasto com bolsas foi menor, contudo, atingiu a meta de mais de 80% dos 300 alunos que se esperava atingir. | Planilha Eletrônica | Não informado | Não informado | Em Andamento
2019-03-21 09:58 | pagl@cin.ufpe.br | IFAM | Ensino | Pequeno | Uma Pratica Social de Cooperação, nas disciplinas organização empresarial, marketing e empreendedorismo, nos cursos técnicos na forma integrado e subsequente, por meio do projeto de monitoria. | Assistência Estudantil | Humaitá | Amazonas | Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento | Os discentes-monitores apresentaram melhor desempenho individual; maior interesse dos discentes por temas atinentes as disciplinas; maior dinamismo nas atividades em grupo realizadas em sala de aula; a monitoria teve o papel de fazer possível a troca de experiências entre os discentes; maior participação dos alunos que apresentavam dificuldades em sala de aula, por meio dos trabalhos de orientação dos monitores; | Maio | 2017 | Dezembro | 2017 | feedback das dificuldades dos discentes, tornou-se mais explícito, pelo falto da relação de amizade dos discentes-monitores; contato dos discentes com conhecimentos básicos sobre a prática docente, por meio das simulações de exercícios práticos; os discentes-monitores tiveram contato com os colegas em sala de aula, por meio de um processo de comunicação e cooperação, de 1h por semana para cada disciplina do projeto. | Elaboração do Projeto, Selecionar os Discentes, Estimar os Custos do Projeto,Cronograma do Projeto, Monitoramento e Controle dos Bolsistas, Encerramento, Apresentação do Resultados | Docentes,Técnicos Administrativos e Discentes | 5600 | 5600 | Início: MAI/2017 Fim: DEZ/2017 | Falta de interação entre os docentes e alunos | Técnicos-Administrativos, Professores, Alunos | Não informado | WhatsApp, Reuniões | Com resultado pode-se ser feito uma nova abordagem dentro de sala de aula para com os alunos. | Comunicação, Tempo, Monitoramento das Atividades | Planejar melhor cada atividade e interação entre os stakeholders produzindo aos discentes a cooperação necessária. | Delimitar o número de turmas, utilizar ferramentas de gestão com Trello. | Planilha Eletrônica | Não informado | Não informado | Em Andamento
2019-03-21 10:07 | pagl@cin.ufpe.br | IFAM | Ensino | Pequeno | A Literatura Amazônica e sua influência para a compreensão da identidade do Humaitaense. Por uma confirmação documental a partir da leitura de História de submundo de Arthur Engracio. | Assistência Estudantil | Humaitá | Amazonas | Iniciação, Planejamento, Construção, Monitoramento e Controle e Encerramento | identificarmos e comprovarmos as veracidades construídas por Arthur Engraceo, na descrição da obra “História de Submundo”. | Maio | 2017 | Maio | 2017 | diagnosticar a construção identitária da população de Humaitá tendo como referencia a obra "História de submundo " e a pesquisa de campo realizada com 10 pessoas que viveram em Humaitá no período áureo da borracha | Leitura da obra "História de submundo ",Pesquisa de Campo com 10 pessoas da cidade de Humaitá, Questionários | Docentes e Discentes | 2400 | 2400 | Início: MAI/2017 Fim: DEZ/2017 | Comunicação | Professores, Alunos | Não informado | WhatsApp, Reuniões | Desenvolver o lado cultural da pesquisa bibliográfica e de campo nos alunos | Tempo,Comunicação, amostra pequena com 10 pessoas, | Utilizar ferramentas de gerenciamento, de comunicação e entrega de relatórios semanais. | Amostra de pesquisa | Planilha Eletrônica | Não informado | Não informado | Em Andamento
Note on G5: O respondente atualizou este valor.
Note on G6: O respondente atualizou este valor.
Note on G7: O respondente atualizou este valor.
Note on G8: O respondente atualizou este valor.
Note on G9: O respondente atualizou este valor.
Note on G10: O respondente atualizou este valor.
Note on Q16: O respondente atualizou este valor.